## Sheet2
长春新区2021年重大项目清单
序号 | 项目名称 | 法人单位 | 建设规模、内容及进展情况 | 属地
1 | 年产5.5万吨面包系列烘焙食品生产基地项目 | 长春桃李面包有限公司 | 占地面积10万平方米，建筑面积14万平方米，主要建设生产车间、综合楼、设备用房等。目前，正在进行主体施工。 | 长春新区
2 | 广泽乳业特色乳品产业升级改造项目 | 广泽乳业有限公司 | 对原有生产车间重新规划布局，改造面积约1.64万平方米，主要建设奶酪生产区域，改造原有冷冻库、冷藏库，增加一条植脂稀奶油生产线，增加新鲜奶酪（奶油芝士）生产线及其他附属配套设施，购置安装设备51台（套）。目前，正在进行设备安装调试。 | 长春新区
3 | 海容广场项目 | 长春高新房地产开发有限责任公司 | 占地面积12万平方米，建筑面积26.8万平方米，主要建设甲级写字楼4栋，超五星级酒店塔楼一座15层，四星级酒店塔楼一座23层。目前，写字楼B座、海容酒店内部装修；写字楼A、C、D座正在进行地下工程施工。 | 长春新区
4 | 金赛药业产业园项目 | 长春金赛药业股份有限公司 | 占地面积10万平方米，建筑面积12.7万平方米，主要建设GH车间、制剂生产车间、质检研发中心、仓储物流、动力中心、抗体二车间、制剂二车间及生产配套设施。目前，正在进行主体工程建设。 | 长春新区
5 | 龙翔云计算数据中心项目 | 龙翔投资控股集团有限公司 | 占地面积3万平方米，建筑面积2.1万平方米，主要建设机房楼、机房辅助楼及动力楼三部分，打造云计算及运行服务、智能制造、云计算产业拓展和科研教育四大基地。目前，已完成场平。 | 长春新区
6 | 瑞宙疫苗项目 | 长春新区发展集团有限公司 | 占地面积7.8万平方米，建筑面积11.41万平方米，主要建设研发中心、肺炎疫苗生产车间、办公楼、质检中心、库房、动物房、动力中心及污水站等配套建筑物。目前，已完成场平。 | 长春新区
7 | 安沃基因工程抗体类药物项目 | 长春安沃高新生物制药有限公司 | 占地面积10.6万平方米，建筑面积9万平方米，主要建设符合欧美及ICH标准的GMP生产车间，生产肿瘤抗体等。目前，办公楼、厂房正在进行内部装修，预计年底部分投入使用。 | 长春新区
8 | 人工智能用镜头及滤光镜项目 | 吉林省杨天光电有限公司 | 占地面积1万平方米，建筑面积1.26万平方米，主要建设办公楼、生产车间、检测实验室。目前，已经实现暖封闭，正在进行内部装修。 | 长春新区
9 | 长春新区创新产业园项目 | 龙翔投资控股集团有限公司 | 占地面积23万平方米，建筑面积21.7万平方米，主要建设集智能制造、光电子、新材料于一体的产业化集聚区。目前，部分厂房已完成封顶。 | 长春新区
10 | 富晟李尔扩能及生产配套项目 | 长春一汽富晟李尔有限公司 | 占地面积3万平方米，建筑面积7万平方米，主要建设汽车线束生产车间、冲压件生产车间及配套设施。目前，正在进行主体施工。 | 长春新区
11 | 生物医药大健康产业园项目 | 长春新区发展集团有限公司 | 占地面积1.5万平方米，建筑面积5.6万平方米，主要建设生产车间、中试楼、动力车间及附属配套设施。目前，正在进行主体施工。 | 长春新区
12 | 百克生物疫苗产业园项目 | 长春百克生物科技股份公司 | 占地面积4.13万平方米，建筑面积7万平方米，主要建设MMR疫苗、腺病毒疫苗、狂犬疫苗、HIB疫苗、佐剂流感疫苗的生产车间，行政综合办公楼，医药研发中心等。目前，正在进行主体施工。 | 长春新区
13 | 机器视觉镜头项目 | 长春汇恒光电有限公司 | 占地面积1万平方米，建筑面积0.8万平方米，主要建设办公楼、研发中心、生产车间等。目前，已完成场平。 | 长春新区
14 | 永利激光年产1000台套高功率光纤激光器系列产品项目 | 吉林省永利激光科技有限公司 | 占地面积1万平方米，建筑面积0.8万平方米，主要建设办公楼、厂房及其他附属配套设施等。目前，厂房主体实现暖封闭，正在进行内部装修。 | 长春新区
15 | 海外医药智能工厂项目 | 长春海外制药集团有限公司 | 占地面积5万平方米，建筑面积18万平方米，主要建设总部大厦、保健食品生产及中试基地、医药仓储物流、医药研发基地，主要生产海外头疼片、乙肝宁片等60余种药物。目前，正在打桩。 | 长春新区
16 | 高新股份创新药生产基地及五星保健药厂重组项目 | 长春新区发展集团有限公司 | 占地面积11.8万平方米，建筑面积20万平方米，主要建设改良型儿童新药、水凝胶贴剂生产线、透皮贴剂、口服固体、针剂等大规模制剂生产线和生产车间等。目前，正在打桩。 | 长春新区
17 | 西诺宠物生物制品研发与产业化项目 | 长春西诺生物科技有限公司 | 占地面积3.2万平方米，建筑面积5万平方米，主要建设诊断治疗产品车间、质量研发大楼、综合行政楼及配套工程区等，主要生产宠物疫苗类制品。目前，正在进行主体施工，部分厂房实现暖封闭。 | 长春新区
18 | 长春智能光谷产业园项目 | 长春新区发展集团有限公司 | 占地面积为10.73万平方米，建筑面积22万平方米，主要建设标准厂房、技术研发中心、科技孵化中心、培训中心、展示中心及相关配套设施。目前，正在进行场平。 | 长春新区