## 总表1
附件2
2020年饮马河流域德惠段水污染治理“百日攻坚”行动各单位及相关乡（镇）、街问题清单、任务清单及责任清单
所在区域 | 问题清单 | 任务清单 | 完成时限 | 责任清单 |  |  | 是否 完成 | 已完成 时间 | 进展情况 | 逾期未完成的，计划完成时间
|  |  |  | 责任单位 | 责任人 | 区级包保 领导
刘珍屯控制单元（德惠市） | 污水处理厂（站）及配套工程未建成投运 | 德惠市污水处理厂二期工程 | 2020-08-30 | 市住建局 | 侯廷庆 | 褚双龙 | 否 |  | 正在进行厂区内道路和附属 工程及室内装饰工程的施工， 以及设备部分的整体调试工作。 | 计划于2020年9月整体完工
|  | 德惠市松柏污水处理厂工程 | 2020-12-30 | 德惠经济开发区管委会 | 姜进生 | 褚双龙 | 否 |  | 目前主体土建工程和厂区配套管网已经全部完工，已完成设备采购定制，设备陆续到达陆续安装，9月中旬设备全部到齐，10月中旬厂区设备全部安装完毕，并进行通水调试，10月末可正式通水运行；
|  | 德翔、德大、皓月3家企业尾水，接入松柏污水处理厂收集管线 | 2020-10-15 | 德惠经济开发区管委会 | 姜进生 | 褚双龙 | 否 |  | 8月11日中标单位正式进场施工。考虑雨季天气等因素，预计10月中旬可完成管网铺设及泵站安装，并通水调试，10月末可正式通水运行。
|  | 污水截流干管（德靠路-07025公路）改建工程 | 2020年12月31日 | 市住建局 | 侯廷庆 | 褚双龙 | 否 |  | 项目改线建设污水截流干管长为1010米，已完成前期手续及工程招标，项目已于2020年7月25日开工建设。目前完成污水管线600米，正在施工中。计划2020年8月31日完成全部工程施工。
| 畜禽养殖、农业面源污染防治、土地流转项目 | 吉林德翔生物科技有限公司10万吨生物有机肥厂建设项目 | 2021-06-30 | 市畜牧局 | 王兆辉 | 褚双龙 | 否 |  | 土建工程已经完成90%，设备正在安装过程中，已经投入资金2700万元。
| 购置畜禽粪污收储运设备项目 | 对大青咀镇和夏家店街道两个饮马河流域粪污污染防治工作任务最重的乡（镇）、街，购置粪污收集储存、运输设备； 计划为夏家店街道购置玻璃钢储污罐36个（计1000立方米），吸污车2台； 计划为大青咀镇购置吸污车2台，钩机1台，翻斗车1台。 | 2020-10-31 | 市畜牧局 | 王兆辉 | 褚双龙 | 否 |  | 目前招标工作已经结束，设备正在采购。
刘珍屯控制单元（德惠市） | 农村生活垃圾处理、改水改厕项目 | 农村户用厕所改造 | 2020-12-01 | 市农业农村局 | 李伟哲 | 褚双龙 | 否 |  | 完成招标工作
|  | 农村垃圾治理社会化服务项目 | 2020-06-01 | 市住建局 | 侯廷庆 | 褚双龙 | 否 |  | 全市共分两个标段，一标段东部9个乡（镇）、街，二标段西部10个乡（镇）、街（含建设街道），具体为：一标段的达家沟、菜园子、松花江、大房身、夏家店、大青咀、朝阳、岔路口、五台；二标段的同太、郭家、天台、朱城子、万宝、米沙子、布海、惠发、边岗。现招投标工作已完成，目前各标段中标服务公司已与中标标段的乡（镇）、村屯进行了合作对接，生活垃圾治理有序开展。
| 支沟水质劣五类 | 三道沟干支流，采取污水、垃圾、畜禽粪污、农业面源等综合治理措施，治理达标 | 2020-06-30 | 河长办牵头，惠发街道办事处、建设街道办事处、边岗乡政府、朱城子镇政府、同太乡政府、天台镇政府 | 姜进生、冯兆太、王洪涛、宋向波、刘希春、 刘文祥 | 褚双龙 | 否 |  | 进一步排查处理。
|  | 大青咀镇排子沟、暖泉子沟采取污水、垃圾、畜禽粪污、农业面源等综合治理措施，治理达标。 |  | 大青咀镇政府 | 孙天峰 | 褚双龙 | 是 |  | 进一步排查处理。 下一步开展暖泉子沟清淤，长度3650米，土方6.85万立方米； 排子沟清淤，长度3600米，土方6.83万立方米。
|  | 夏家店支沟，采取污水、垃圾、畜禽粪污、农业面源等综合治理措施，治理达标。 |  | 夏家店街道办事处 | 程国范 | 褚双龙 | 是 |  | 进一步排查处理。 下一步开展夏家店支沟清淤，长度5000米。
| 湿地修复项目 | 饮马河流域德惠市东风污水处理厂尾水水质生态提升工程 | 2021-10-31 | 市住建局 | 侯廷庆 | 褚双龙 | 否 |  | 因设计发生重大变更， 此项目暂停。

## 总表2
饮马河水污染治理和水质达标项目清单
序号 | 所在 区域 | 项目名称 | 项目类型 | 投资 （万元） | 建设内容 | 完成时限 | 责任清单 |  |  | 是否 完成 | 已完成 时间 | 进展情况 | 逾期未完成，计划完成时间
[7 empty] | 责任单位 | 责任人 | 区级包保领导
1 | 刘珍屯控制单元（德惠市） | 东风污水处理厂二期工程 | 污水处理工程 | 10995.51 | 对污水处理厂进行扩建，扩容2万吨/日处理能力，总规模达到5万吨/日，出水水质稳定达到一级A标准 | 2020-09-01 | 德惠市住建局 | 侯延庆 | 褚双龙 | 否 |  | 于2019年6月24日开工，2019年11月末完成主体工程施工；目前，正在进行厂区内各外网管线工程、室内装饰工程的施工，和设备部分安装施工，现已完成总体工程的90%。
2 |  | 德惠松柏污水处理厂 | 污水处理工程 | 11032.66 | 日处理能力0.6万吨的污水处理厂、泵房及管线，远期再扩建1.2万吨/天，使污水处理厂总处理规模达到1.8万吨/天。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准。 | 2020-12-30 | 德惠经济开发区管委会 | 姜进生 | 褚双龙 | 否 |  | 1、土建工程已经完工； 2、污水管道已经完工； 3、消防管道正在施工，已经完工总体80%以上； 4、正在进行单体屋内装饰施工； 5、设备采购正在进行过程中。
3 |  | 污水截流干管（德靠路－07025公路）改建工程 | 污水收集及截污纳管工程 | 1397 | 项目改线建设污水截流干管1010米，管径D1200。 | 2020-12-31 | 德惠市住建局 | 侯廷庆 | 褚双龙 | 否 |  | 设计已完成，马上进入施工招标阶段。
4 |  | 吉林德翔生物科技有限公司10万吨生物有机肥厂建设项目 | 畜禽养殖、农业面源污染防治、土地流转项目 | 3083 | 建设有机肥生产车间、设备购置安装。年产生物有机肥能力10万吨 | 2021-06-30 | 德惠市畜牧业局 | 王兆辉 | 褚双龙 | 否 |  | 选址、可研及前期土地等手续完成，厂房主体结构正在进行建设。
5 |  | 农村户用厕所改造 | 农村生活垃圾处理、改水改厕项目 | 600 | 流域内农村厕所计划改造2000户 | 2020-12-01 | 德惠市农业局 | 李伟哲 | 褚双龙 | 否 |  | 未开工
6 |  | 农村垃圾治理社会化服务项目 |  | 6700 | 以饮马河流域为主，覆盖德惠全境，全面治理农村及河道内生活垃圾，坚决防止农村垃圾污染江河水体。 | 2020-06-01 | 德惠市住建局 | 侯廷庆 | 褚双龙 | 否 |  | 全市共分两个标段现招投标工作已完成，目前各标段中标服务公司已与中标标段的乡镇、村屯进行了合作对接，生活垃圾治理有序开展。
7 |  | 德翔尾水接入松柏污水处理厂收集管线 | 污染源治理 | 1200 | 建设泵站及管网，其中管网8.3公里 | 2020-10-15 | 德惠经济开发区管委会 | 姜进生 | 褚双龙 | 否 |  | 已完成招标，准备进场施工。
8 |  | 德大尾水接入松柏污水处理厂收集管线 | 污染源治理 |  |  | 2020-10-15 | 德惠经济开发区管委会 | 姜进生 | 褚双龙 | 否 |  | 已完成招标，准备进场施工。
9 |  | 皓月企业尾水接入松柏污水处理厂收集管线 | 污染源治理 |  |  | 2020-10-15 | 德惠经济开发区管委会 | 姜进生 | 褚双龙 | 否 |  | 已完成招标，准备进场施工。
10 |  | 建成投运东风污水处理厂尾水水质生态提升工程 | 生态修复工程 | 9005.62 | 潮汐流人工湿地30000m2，低温生物强化脱氮湿地3000m2，提升泵井一座（303.75m3），管理用房100m2，行车道4800m2，围栏1075m，总占地面积58500m2。 | 2021-10-31 | 住建局 | 侯廷庆 | 褚双龙 | 否 |  | 目前已进入设计论证阶段，待财政评审完成后，进行工程招标，计划2020年9月开工建设。