## 附件1
附件1
2020年饮马河流域德惠段水污染治理“百日攻坚”行动相关部门责任清单、任务清单
单位部门 | 责任清单 |  | 任务清单
| 职责 | 责任人 | 任务措施 | 完成时限
市委市政府督查室 | 负责组织专项督查。 | 李维敏 | 1.成立专班，统筹相关督查工作； 2.组织饮马河河长办组成部门开展专项督查，通报督查中发现的问题； | 1.9月10日前完成本部门“百日攻坚战”专班组建； 2.12月末之前完成督查工作。
市发改局 | 负责统筹项目审批、入库、建设资金（包括债券），督导资金合规使用。 | 李贵军 | 1.成立专班，统筹相关项目计划工作； 2.推进、指导计划启动姓名审批立项，纳入项目库; 3.安排项目资金计划，指导、统筹各类债券申报和使用。 | 9月10日前完成本部门“百日攻坚”行动专班组建。
市财政局 | 负责统筹项目建设资金（包括债券），督导资金合规使用。 | 张振波 | 1.成立专班，统筹相关资金计划工作； 2.统筹饮马河水污染治理项目建设资金、债券，安排落实市级配套资金； 3.指导、监督建设资金合规使用； 4.保障“百日攻坚战”活动经费。 | 1.9月10日前完成本部门“百日攻坚战”专班组建； 2.统筹落实饮马河水污染治理资金。
长春市生态环境局德惠市分局 | 负责监管污水处理厂（站）出水水质，负责农村城镇污水处理厂（站）运行监管，调度、指导排污口整治，查处水环境违法行为，开展全流域水污染“查、测、溯、评”工作。 | 孙传瑜 | 1.成立专班，统筹流域内水污染治理工作； 2.实时监控流域内投入运行的污水处理厂（站）出水水质； 3.调度、指导流域内排污口整治工作，巩固治理成果； 4.跟踪执法，及时查处流域内破坏水环境、造成水污染的违法行为； 5.持续开展全流域水污染“查、测、溯、评”工作 | 1.9月10日前完成本部门“百日攻坚”行动专班组建； 2.每月通报流域内所有污水处理厂（站）和污水收集管网（池）的运行情况； 3.按时完成长春市的《饮马河流域污染防治手册》中的德惠任务部分； 4.每月通报流域内国、省、市控断面水质监控情况。
市水利局 | 负责协调“百日攻坚战”工作，推进河流管理和“清四乱”工作。 | 王世山 | 1.成立专班，统筹“百日攻坚战”各项工作； 2.调度各单位及相关乡（镇）、街百日攻坚工作进度； 3.开展用河行为大排查，依法规范跨河、临河、穿河（堤）等河湖管理范围内的涉河行为； 4.开展清河行动，巩固“清四乱”成果；对河道环境进行巡查检查，及时督导乡（镇）、街开展清河行动，清理河道“四乱”问题，巩固清四乱成果。 | 1.9月10日前完成本部门“百日攻坚战”专班组建； 2.9月初之前完成用河行为大排查工作并制定出问题整改措施； 3.每月调度一次各单位及相关乡（镇）、街“百日攻坚战”工作进度； 4.每月调度清河行动和“清四乱”成果； 5.每月通报“百日攻坚战”进展和存在的问题。
市畜牧局 | 负责畜禽粪污资源化利用指导和服务工作，负责病死畜禽无害化处理工作 | 王兆辉 | 1.成立专班，统筹流域内畜禽粪污资源化利用工作; 2.抓好流域内规模养殖场粪污处理设施的填平补齐建设，加快有机肥厂建设，抓好流域内重点乡（镇）、街畜禽粪污收储运体系建设； 3.开展畜禽粪污资源化利用业务入户指导和服务。组织乡（镇）、街畜牧兽医人员全面开展入户指导服务，发现问题向养殖场（户）下达告知单，向乡（镇）、街送达提示单，向长春市生态环境局德惠市分局抄送反馈单； 4.开展病死畜禽随意丢弃问题监督检查。 | 1.9月10日前完成本部门“百日攻坚”行动专班组建； 2.11月30日前，完成规模养殖场粪污处理设施、有机肥厂、重点乡（镇）、街畜禽粪污收储运体系建设； 3.每月统计汇报流域内畜禽粪污收集处理及资源化利用、病死畜禽随意丢弃监督检查情况； 4.每两月汇报向养殖场（户)下达告知单，向乡（镇）、街送达提示单，向长春市生态环境局德惠市分局抄送反馈单情况。
市住建局 | 负责农村城镇污水处理设施和配套管网建设。负责农村垃圾收集处理社会化服务工作的监督管理。 | 侯廷庆 | 1.成立专班，统筹流域内污水厂（站）、污水管网建设等各项工作； 2.全程管理城区污水处理厂（站）安全稳定运行； 3.开展污水收集管网建设和配套改造，提高污水收集率。 4.开展农村垃圾收集处理社会化服务工作的监督。 | 1.9月10日前完成本部门“百日攻坚战”专班组建； 2.每月通报污水处理厂（站）提标、改造、扩容以及污水收集管网建设进度情况； 3.每月汇报农村垃圾收集处理社会化服务工作开展情况。
市农业 农村局 | 负责农业面源污染防治，农药废弃物包装回收，农村户用厕所改造。 | 李伟哲 | 1.成立专班，统筹流域内农业面源污染防治工作； 2.指导农药废弃物包装回收工作； 3.指导、推进农村户用厕所改造工作。 | 1.9月10日前完成本部门“百日攻坚”行动专班组建； 2.每月通报流域内农药废弃物包装回收情况； 3.每月通报流域内农村户用厕所改造计划完成情况。
市林业局 | 负责指导林草隔离带建设工作。 | 张永恒 | 1.成立专班，统筹流域内林草隔离带建设工作； 2.提出饮马河流域德惠段林草隔离带建设指导意见 | 1.9月10日前完成本部门“百日攻坚战”专班组建； 2.按照长春市饮马河林草隔离带建设指导意见开展工作。
市公安局 | 负责打击污染水体破坏环境等违法犯罪活动。 | 张明彦 | 1.成立专班，开展打击污染水体破坏环境等违法犯罪活动； 2.与其它单位开展联合执法行动。 | 1.9月10日前完成本部门“百日攻坚战”专班组建； 2.每月通告打击污染环境违法犯罪活动情况。
市环卫处 | 负责垃圾填埋场渗沥液收集处理，开展城区卫生治理，开展乡（镇）、街污水收集池污水转运处理。 | 郭玉彬 | 1.成立专班，统筹流域内城区垃圾收、运、处工作； 2.开展乡（镇）、街污水转运、处理工作。 | 1.9月10日前完成本部门“百日攻坚战”专班组建； 2.每月通报流域内污水转运、处理情况。