## Sheet1
市重点工程项目
序号 | 项目名称 | 决定时间 | 计划 | 剩余 | 剩余 | 存在问题 | 备注
|  |  | 完成时间 | 居民 | 工企
1 | 惠工路机场大道 | 2012.2 | 2020.5 | 0 | 2 |  | 铁路、东泰市场
2 | 两横三纵快速路 | 2012.8 | 2021.6 | 10 | 8 |  | 47局、星宇木材
3 | 伊通河中段 | 2016.6 | 2020.12 | 17 | 2 |  | 毛线厂、二货运
4 | 东新开河治理 | 2016.1 | 2020.12 | 27 | 3 |  | 未完成征地
5 | 东荣大路工程 | 2016.11 | 2021.6 | 0 | 1 |  | 未完成征地、宝雍阁剩余8家工企
6 | 东新路东段 | 2016.9 | 2020.5 | 0 | 2 |  | 未征地、老机厂
7 | 三环路节点下穿桥 | 2016.1 | 2020.12 | 8 | 1 |  | 未征地、工企要求还建
8 | 世纪大街北段工程 | 2016.9 | 2020.5 | 4 | 3 |  | 未完成征地
合计 |  |  |  | 66 | 22
计划启动市重点工程项目
序号 | 项目名称 | 启动时间 | 计划 | 剩余 | 剩余 | 责任人 | 备注
|  |  | 完成时间 | 居民 | 工企
1 | 吉林大路快速路世纪大街北段 | 尚未启动 | 2020.9 | 14 | / |  | 未完成征地
2 | 机场大道下穿洋浦大街 | 尚未启动 | 2020.9 | 11 | 0 |  | 未完成征地
3 | 东新路拓宽项目 | 尚未启动 | 暂无法确定 | 287 | / |  | 未列计划
市区棚改项目
序号 | 项目名称 | 启动时间 | 计划 | 剩余 | 剩余 | 存在问题 | 备注
|  |  | 完成时间 | 居民 | 工企
1 | 邹家碗铺地块一 | 2017.6 | 2021.12 | 131 | 7 |  | 未完成征地
2 | 机场快速路北地块 | 2017.6 | 2021.12 | 66 | 0 |  | 未完成征地
3 | 洋浦大街地块 | 2017.6 | 2020.12 | 17 | 12
4 | 陶家窝堡 | 2018.6 | 2020.12 | 46 | 0
5 | 邹家碗铺地块二 | 未下决定 | 2020.12 | 22 | 2
6 | 小白桥一号地块 | 2019.6 | 2020.12 | 14 | 4
7 | 小白桥二号地块 | 2016.8 | 2021.12 | 305 | 6 |  | 征收资金不足
8 | 长江村三号地块 | 未下决定 | 2020.12 | 4 | 1
9 | 长江村二号地块 | 未下决定 | 暂无法确定 | 25 | 5 |  | 无征收资金
10 | 长江村区域水毁房 | 未下决定 | 暂无法确定 | 3 | 6 |  | 无征收资金
11 | 丙三街地块 | 2015.11 | 2020.12 | 0 | 7
12 | 十里堡地块（集体） | 2016.9 | 2020.12 | 36 | 1 |  | 国有规划过期
13 | 中东瑞家以东地块一AB地块 | 未下决定 | 暂无法确定 | 29 | 3 |  | 星宇不配合
14 | 中东瑞家以东地块一CD地块 | 2018.1 | 2020.12 | 0 | 2 |  | 企业要求整体征收
15 | 红星美凯龙以东地块 | 2019.4 | 2021.12 | 8 | 7
16 | 惠工地块 | 2011.9 | 2020.12 | 26 | 7 |  | 征收资金不足
17 | 拖位机俱乐部 | 2013.11 | 2020.12 | 91 | 5 |  | 征收资金不足
18 | 通安地块 | 2011.3 | 2020.12 | 54 | 4 |  | 征收资金不足
19 | 乐群四号地块 | 2011.5 | 2020.12 | 4 | 0 |  | 征收资金不足
20 | 三友模具 | 2015.1 | 2020.6 | 10 | 1
21 | 兴隆路地块 | 2018.8 | 2020.6 | 0 | 1
22 | 东盛大街地块 | 2019.4 | 2020.12 | 0 | 3
23 | 万科蓝山A地块 | 2019.9 | 2019.12 | 0 | 1
合计 |  |  |  | 937 | 91
计划启动棚改项目
序号 | 项目名称 | 计划 | 计划 | 剩余 | 剩余 | 责任人 | 备注
|  | 启动时间 | 完成时间 | 居民 | 工企
1 | 滨河东区 | 2019.12 | 2020.12 | 8269 | 62
2 | 迁安东荣地块 | 2019.12 | 2020.12 | 550 | 20
3 | 长拖地块 | 2020.7 | 2021.12 | 1635 | 7
4 | 长师地块和吉柴东生活区 | 2020.7 | 2021.12 | 3216 | 5
5 | 中东瑞家以东地块二 | 2020.7 | 2021.12 | 200 | 6
合计 |  |  |  | 13870 | 100

## Sheet2
市重点工程项目
序号 | 项目名称 | 启动时间 | 完成时间 | 剩余居民 | 剩余工企 | 属地街道 | 责任人 | 备注
1 | 惠工路机场大道 | 2012.2 | 2020.5 | 0 | 2 | 远达街道 | 李哲、张长宝 | 铁路、东泰市场
2 | 两横三纵快速路（远达区域） | 2012.8 | 2020.11 | 1 | 5 | 远达街道 | 李哲、张长宝 | 47局、星宇木材
3 | 两横三纵快速路 （八里堡区域） | 2012.8 | 2020.11 | 9 | 3 | 八里堡街道 | 高晶、何永德 | 通力食用菌、供电设备
4 | 东荣大路工程 | 2016.11 | 2020.11 | 0 | 1 | 远达街道 | 李哲、张长宝 | 未完成征地、宝雍阁剩余8家工企
5 | 东新开河治理 （长江段） | 2016.1 | 2020.9 | 6 | 0 | 远达街道 | 李哲、张长宝 | 未完成征地
6 | 东新开河治理 （长青段） | 2016.1 | 2020.9 | 21 | 3 | 长青街道 | 宋显利、郭立 | 未完成征地
7 | 世纪大街北段 | 2016.9 | 2020.5 | 4 | 3 | 长青街道 | 宋显利、郭立 | 未完成征地
8 | 东新路东段 | 2016.9 | 2020.5 | 0 | 2 | 长青街道 | 宋显利、郭立 | 未征地、老机场
9 | 伊通河中段 | 2016.6 | 2020.9 | 17 | 2 | 八里堡街道 | 高晶、何永德 | 毛线厂、二货运
10 | 三环路节点下穿桥 | 2016.1 | 2020.6 | 8 | 1 | 荣光街道 | 于浩、夏沛馥 | 未征地、工企要求还建
合计 |  |  |  | 66 | 22
计划启动市重点工程项目
序号 | 项目名称 | 启动时间 | 完成时间 | 剩余居民 | 剩余工企 | 属地街道 | 责任人 | 备注
1 | 吉林大路快速路世纪大街北段 | 尚未启动 | 2020.9 | 14 | / | 长青街道 | 宋显利、郭立 | 未完成征地
2 | 机场大道下穿洋浦大街 | 尚未启动 | 2020.9 | 11 | 0 | 长青街道 | 宋显利、郭立 | 未完成征地
3 | 东新路拓宽项目 | 尚未启动 | 2020.8 | 287 | / | 东站街道 | 张浩、赵金财 | 未列计划
合计 |  |  |  | 312
市区棚改项目
序号 | 项目名称 | 启动时间 | 完成时间 | 剩余居民 | 剩余工企 | 属地街道 | 责任人 | 备注
1 | 滨河东区 （吉林区域） | 2019.12 | 2020.11 | 7983 | 124 | 吉林、东站街道 | 李勋、王本权、张浩、邓博、赵金财、孙浩然、许亚君
2 | 通安地块 | 2011.3 | 2020.12 | 54 | 4 | 东站街道 | 张浩、赵金财 | 征收资金不足
3 | 东盛大街地块 | 2019.4 | 2020.12 | 0 | 3 | 东站街道 | 张浩、赵金财
4 | 万科蓝山A地块 | 2019.9 | 2019.12 | 0 | 1 | 东站街道 | 张浩、赵金财
5 | 拖位机俱乐部 | 2013.11 | 2020.12 | 91 | 5 | 荣光街道 | 于浩、夏沛馥 | 征收资金不足
6 | 乐群四号地块 | 2011.5 | 2020.12 | 4 | 0 | 荣光街道 | 于浩、夏沛馥 | 征收资金不足
7 | 三友模具 | 2015.1 | 2020.6 | 10 | 1 | 荣光街道 | 于浩、夏沛馥
8 | 兴隆路地块 | 2018.8 | 2020.6 | 0 | 1 | 荣光街道 | 于浩、夏沛馥
9 | 惠工地块 | 2011.9 | 2020.12 | 26 | 7 | 八里堡街道 | 高晶、何永德 | 征收资金不足
10 | 邹家碗铺地块一 | 2017.6 | 2020.12 | 131 | 7 | 长青街道 | 宋显利、郭立 | 未完成征地
11 | 机场快速路北地块 | 2017.6 | 2020.12 | 66 | 0 | 长青街道 | 宋显利、郭立 | 未完成征地
12 | 洋浦大街地块 | 2017.6 | 2020.12 | 17 | 12 | 长青街道 | 宋显利、郭立
13 | 陶家窝堡 | 2018.6 | 2020.12 | 46 | 0 | 长青街道 | 宋显利、郭立
14 | 邹家碗铺地块二 | 未下决定 | 2020.12 | 22 | 2 | 长青街道 | 宋显利、郭立
15 | 小白桥一号地块 | 2019.6 | 2020.12 | 14 | 4 | 远达街道 | 李哲、张长宝
16 | 小白桥二号地块 | 2016.8 | 2020.12 | 305 | 6 | 远达街道 | 李哲、张长宝 | 征收资金不足
17 | 长江村三号地块 | 未下决定 | 2020.12 | 4 | 1 | 远达街道 | 李哲、张长宝
18 | 长江村二号地块 | 未下决定 | 2020.12 | 25 | 5 | 远达街道 | 李哲、张长宝 | 无征收资金
19 | 长江村区域水毁房 | 未下决定 | 2020.12 | 3 | 6 | 远达街道 | 李哲、张长宝 | 无征收资金
20 | 丙三街地块 | 2015.11 | 2020.12 | 0 | 7 | 远达街道 | 李哲、张长宝
21 | 十里堡地块（集体） | 2016.9 | 2020.12 | 36 | 1 | 远达街道 | 李哲、张长宝 | 国有规划过期
22 | 中东瑞家以东地块一AB地块 | 未下决定 | 2020.12 | 29 | 3 | 远达街道 | 李哲、张长宝 | 星宇不配合
23 | 中东瑞家以东地块一CD地块 | 2018.1 | 2020.12 | 0 | 2 | 远达街道 | 李哲、张长宝 | 企业要求整体征收
24 | 红星美凯龙以东地块 | 2019.4 | 2020.12 | 8 | 7 | 远达街道 | 李哲、张长宝
合计 |  |  |  | 8874 | 209
计划启动棚改项目
序号 | 项目名称 | 启动时间 | 完成时间 | 剩余居民 | 剩余工企 | 属地街道 | 责任人 | 备注
1 | 迁安东荣地块 | 2019.12 | 2020.12 | 550 | 20 | 八里堡街道 | 高晶、何永德
2 | 长拖地块 | 2020.7 | 2021.12 | 1635 | 7 | 荣光街道 | 于浩、夏沛馥
3 | 长师地块和吉柴东生活区 | 2020.7 | 2021.12 | 3216 | 5 | 荣光街道 | 于浩、夏沛馥
4 | 中东瑞家以东地块二 | 2020.7 | 2021.12 | 200 | 6 | 远达街道 | 李哲、张长宝
合计 |  |  |  | 5601 | 38

## 分街道
八里堡街道属地征收项目明细表（责任人：高晶、何永德）
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 启动 时间 | 完成 时限 | 剩余居民 | 剩余工企 | 居民未经登记建筑 | 工企未经登记建筑 | 属地包保领导 （主要领导） | 街道具体负责人员 | 征收办派遣人员
1 | 两横三纵快速路 （八里堡区域） | 市重点 | 2012.8 | 2020.11 | 9 | 3 | 20 | 130 |  | 分管领导： 科长： 工作人员： | 马勇、李洪庆、徐苏宁、宋鹏飞、王睿、、吴晓满、范国良、刘鹏程、王天玉、于娜
2 | 伊通河中段 | 市重点 | 2016.6 | 2020.9 | 17 | 2 | 57 | 36
3 | 惠工地块 | 区棚改 | 2011.9 | 2020.12 | 26 | 7 | 41 | 0
4 | 迁安东荣地块 | 区棚改 | 2019.12 | 2020.12 | 550 | 20 | 1000 | 50
| 合计 |  |  |  | 602 | 32 | 1118 | 216 |  | ？人 | 10人
东站街道属地征收项目明细表（责任人：张浩、赵金财）
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 启动 时间 | 完成 时限 | 剩余居民 | 剩余工企 | 居民未经登记建筑 | 工企未经登记建筑 | 属地包保领导 （主要领导） | 街道具体负责人员 | 征收办派遣人员
1 | 东新路拓宽项目 | 市重点 | 尚未启动 | 2020.8 | 287 | 0 | 0 | 0 |  | 分管领导： 科长： 工作人员： | 崔轩铭、王大鹏、苗占久、邱文博
2 | 通安地块 | 区棚改 | 2011.3 | 2020.12 | 54 | 4 | 16 | 0
3 | 东盛大街地块 | 区棚改 | 2019.4 | 2020.12 | 0 | 3 | 0 | 12
4 | 夹馅棚户区地块 （7块） | 区棚改 | 2017.12 | 2020.6 | 1 | 0 | 33 | 0
| 合计 |  |  |  | 342 | 7 | 49 | 12 |  | ？人 | 4人
荣光街道属地征收项目明细表（责任人：于浩、夏沛馥）
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 启动 时间 | 完成 时限 | 剩余居民 | 剩余工企 | 居民未经登记建筑 | 工企未经登记建筑 | 属地包保领导 （主要领导） | 街道具体负责人员 | 征收办派遣人员
1 | 三环路节点下穿桥（荣光区域） | 市重点 | 2016.1 | 2020.6 | 8 | 1 | 32 | 0 |  | 分管领导： 科长： 工作人员： | 苗占久、邱文博、侯德礼、杨行、左馨彤
2 | 兴隆路地块 | 区棚改 | 2018.8 | 2020.6 | 0 | 1 | 0 | 36
3 | 拖位机俱乐部 | 区棚改 | 2013.11 | 2020.12 | 91 | 5 | 3 | 30
4 | 乐群四号地块 | 区棚改 | 2011.5 | 2020.12 | 4 | 0 | 0 | 2
5 | 三友模具 | 市收储 | 2015.1 | 2020.6 | 10 | 1 | 39 | 0
6 | 夹馅棚户区地块 （7块） | 区棚改 | 2017.12 | 2020.6 | 43 | 6 | 122 | 0
| 合计 |  |  |  | 156 | 14 | 197 | 68 |  | ？人 | 5人
远达街道属地征收项目明细表（责任人：李哲、张长宝）
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 启动 时间 | 完成 时限 | 剩余居民 | 剩余工企 | 居民未经登记建筑 | 工企未经登记建筑 | 属地包保领导 （主要领导） | 街道具体负责人员 | 征收办派遣人员
1 | 东新开河治理 （长江段） | 市重点 | 2016.1 | 2020.9 | 6 | 0 | 101 | 0 |  | 分管领导： 科长： 工作人员： | 丁安民、隋佳良、王东、王鹏、王子瑞、王杨、李玉国、杨尚达、李明洋、陈松华、袁帅、于广勖、张丽莉，再补充6人
2 | 小白桥一号地块 | 区棚改 | 2019.6 | 2020.12 | 14 | 4 | 17 | 47
3 | 长江村三号地块 | 区棚改 | 未下决定 | 2020.12 | 4 | 1 | 255 | 0
4 | 长江村二号地块 | 区棚改 | 未下决定 | 2020.12 | 25 | 5 | 84 | 26
5 | 小白桥二号地块 | 区棚改 | 2016.8 | 2020.12 | 305 | 6 | 1695 | 26
6 | 水毁房地块 | 区棚改 | 未下决定 | 2020.12 | 3 | 6 | 10 | 102
7 | 中东瑞家以东地块一AB地块 | 区棚改 | 未下决定 | 2020.12 | 29 | 3 | 30 | 0
8 | 红星美凯龙以东地块 | 区棚改 | 2019.4 | 2020.12 | 8 | 7 | 51 | 100
9 | 中东瑞家以东地块一CD地块 | 区棚改 | 2018.1 | 2020.12 | 0 | 2 | 0 | 0
10 | 惠工路机场大道 | 市重点 | 2012.2 | 2020.5 | 0 | 2 | 0 | 0
11 | 两横三纵快速路（远达区域） | 市重点 | 2012.8 | 2020.11 | 1 | 5 | 0 | 0
12 | 中东瑞家以东地块二（未启动） | 区棚改 | 未下决定 | 2021.12 | 200 | 6 | 0 | 0
13 | 十里堡地块（集体） | 区棚改 | 2016.9 | 2020.12 | 36 | 1 | 173 | 5
14 | 东荣大路工程 | 市重点 | 2016.11 | 2020.11 | 0 | 1 | 3 | 26
15 | 丙三街地块 | 区棚改 | 2015.11 | 2020.12 | 0 | 7 | 0 | 0
| 合计 |  |  |  | 631 | 56 | 2419 | 332 |  | ？人 | 20人
长青街道属地征收项目明细表（责任人：宋显利、郭立）
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 启动 时间 | 完成 时限 | 剩余居民 | 剩余工企 | 居民未经登记建筑 | 工企未经登记建筑 | 属地包保领导 （主要领导） | 街道具体负责人员 | 征收办派遣人员
1 | 东新开河治理 （长青段） | 市重点 | 2016.1 | 2020.9 | 21 | 3 | 123 | 25 |  | 分管领导： 科长： 工作人员： | 娄志峰、吴春鹏、吕超、徐春雷、崔智美、孙华健、王大鹏、周彤、李健、严晗、杨占涛、李欣桐；再另补充6人
2 | 机场大道下穿洋浦大街 | 市重点 | 尚未启动 | 2020.9 | 11 | 0 | 23 | 0
3 | 吉林大路快速路世纪大街北段 | 市重点 | 尚未启动 | 2020.9 | 14 | 0 | 0 | 0
4 | 陶家窝堡 | 区棚改 | 2018.6 | 2020.12 | 46 | 0 | 157 | 0
5 | 东新路东段 | 市重点 | 2016.9 | 2020.5 | 0 | 2 | 3 | 0
6 | 邹家碗铺地块一 | 区棚改 | 2017.6 | 2020.12 | 131 | 7 | 510 | 150
7 | 邹家碗铺地块二 | 区棚改 | 未下决定 | 2020.12 | 22 | 2 | 0 | 0
8 | 世纪大街北段 | 市重点 | 2016.9 | 2020.5 | 4 | 3 | 21 | 0
9 | 机场快速路北地块 | 区棚改 | 2017.6 | 2020.12 | 66 | 0 | 244 | 0
10 | 洋浦大街地块 | 区棚改 | 2017.6 | 2020.12 | 17 | 12 | 265 | 0
11 | 河东路综合管廊及道路延长线 | 市重点 | 2016.9 | 2020.5 | 5 | 6 | 12 | 0
| 合计 |  |  |  | 337 | 35 | 1358 | 175 |  | ？人 | 18人
东盛街道属地征收项目明细表（责任人：朱楠、徐一双）
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 启动 时间 | 完成 时限 | 剩余居民 | 剩余工企 | 居民未经登记建筑 | 工企未经登记建筑 | 属地包保领导 （主要领导） | 街道具体负责人员 | 征收办派遣人员
1 | 夹馅棚户区地块 （4块） | 区棚改 | 2017.12 | 2020.6 | 1 | 0 | 29 | 0 |  | 分管领导： 科长： 工作人员： | 苗占久、侯德礼

## Sheet3
东站街道属地征收项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 启动时间 | 完成时间 | 剩余居民 | 剩余工企 | 属地街道 | 责任人 | 备注
1 | 东新路拓宽项目 | 市重点工程 | 尚未启动 | 2020.8 | 287 | / | 东站街道 | 张浩、赵金财 | 未列计划
2 | 通安地块 | 棚改地块 | 2011.3 | 2020.12 | 54 | 4 | 东站街道 | 张浩、赵金财 | 征收资金不足
3 | 东盛大街地块 | 棚改地块 | 2019.4 | 2020.12 | 0 | 3 | 东站街道 | 张浩、赵金财
4 | 万科蓝山A地块 | 收储地块 | 2019.9 | 2019.12 | 0 | 1 | 东站街道 | 张浩、赵金财