中共新广街道东四条社区委员会

关于巡察整改进展情况的通报

（社会公开稿）

根据区委统一部署，2025 年 3 月 12 日至 6 月 6 日，区委第二巡察组对新广街道党工委开展常规巡察，并对东四条社区党委进行延伸巡察。7 月 16 日，区委第二巡察组向东四条社区党委反馈巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、提高政治站位全面推进巡察整改落地见效

巡察反馈意见下发后，社区党委第一时间召开党委专题会议，原文传达学习巡察反馈意见，深刻剖析问题根源，凝聚 “整改不落实就是失职” 的思想共识，引导全体党员干部充分认识巡察整改的政治性、严肃性和紧迫性，切实把思想和行动统一到区委巡察工作要求上来。针对巡察反馈的 3 个方面 6 项问题 13 个具体事项，研究制定《东四条社区巡察整改任务分解和责任分工台账》，明确整改责任领导、责任科室、责任人员，细化整改措施、设定整改时限，实现问题清单化、任务具体化、责任明确化。建立健全整改推进与监督考核闭环机制，定期对整改台账落实情况开展专项检查，对整改推进滞后的事项及时约谈相关责任人，督促限期整改；将整改成效纳入党员干部年度考核重要内容，以考核倒逼责任落实，推动整改工作走深走实。截至目前，巡察反馈的 13 个具体问题中，已全部整改完成。

二、聚焦反馈问题逐项落实巡察整改任务

- （一）关于聚焦党中央各项决策部署的落实情况抓整改

- 1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届历次全会精神不深入

（1）理论学习不重视。2024年东四条社区共召开27次两委（党委和居委）会议，均没有学习党的二十届三中全会精神、习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，思想上对党的政治理论学习重视程度不够。整改情况：深化思想教育：开专题会，强调党的政治理论学习价值，明确学习二十届三中全会精神、习近平总书记重要讲话对提素养、促实践的作用，推动两委成员转观念、夯理论根基。丰富学习形式：借 “三会一课”、主题党日集中学，结合吉林云党校、学习强国促自学，实现 “线上 + 线下” 覆盖；增书记讲党课、专题研讨，深化理论理解运用。明确两委每月至少 1 次专题学习，聚焦二十届三中全会精神及习近平总书记东北振兴座谈会讲话，每次不少于 2 小时，规范记录存档。强化监督考核：建学习监督考核机制，书记定期查两委成员笔记与心得；每季度 1 次理论测试，成效纳入年度考核并挂钩绩效，对敷衍学习、考核不合格者约谈督促整改。进度判定：已完成。

（2）“第一议题”制度落实不到位。2023-2024年共召开48次两委（党委和居委）会议，29次未落实“第一议题”制度，对于习近平总书记重要讲话和重要指示精神学习跟进不及时。整改情况：1 周内制定 “第一议题” 制度实施细则，定会议主持人为责任主体，督学习落实；每次会议必学习近平总书记重要讲话和指示精神，未落实则主持人书面说明。每月查会议记录看制度落实情况，登记未落实会议。进度判定：已完成。

2.关于履行职能责任、落实上级重大决策部署有差距。

（3）网格化服务管理不力。随机抽查东四条社区10名“单元长”进行电话询访，6个不是单元长，2个电话打不通，1个是空号，占抽查总数的90%，落实“三长（网格长、楼栋长、单元长）”工作不实。整改情况：我社区立行立改，3 日内完成社区 “三长” 人员全面核查，清退非实际任职人员，补选符合条件者；1 周内更新 “三长” 联系信息，确保电话畅通、信息准确，建立动态更新机制；明确 “三长” 岗位职责，每月开展 1 次抽查，对履职不力者及时约谈整改。进度判定：已完成。

- （4)议事协商制度落实不到位。2023-2024年东四条社区共召开议事协商会议6次，按照1月1次的要求，会议次数严重不足，且未能充分就社区的重大事项、居民关心的切身问题开展协商。整改情况：每月固定召开 1 次议事协商会议，后续严格按月执行；每次会议前通过居民群、公告栏收集社区重大事项及民生诉求，确保协商内容精准对接居民需求，会后公示协商结果及落实进度。进度判定：已完成。

（5）安全生产意识缺失。东四条社区长江路3号1单元前发现电动自行车飞线充电，存在安全隐患。东四条社区幸福小区7栋3单元前发现电动自行车飞线充电，存在安全隐患。东四条社区中环6区14栋20单元前发现堆放杂物，存在消防安全隐患。东四条社区幸福小区6栋3单元前发现堆放杂物，存在消防安全隐患。东四条社区办公区内灭火器指针指向红色区域，不能正常使用，存在消防安全隐患。整改情况：1 日内整改：更换社区办公区失效灭火器，对长江路 3 号 1 单元、幸福小区 7 栋 3 单元飞线充电行为现场制止并引导至合规充电区，清理中环 6区 14 栋 20 单元、幸福小区 6 栋 3 单元堆放杂物；3 日内宣传：通过社区公告栏、居民群发布安全警示，组织工作人员上门宣讲飞线充电、杂物堆放的危害；每月巡查：建立 “每周抽查 + 每月全查” 机制，重点排查上述隐患点及类似区域，发现问题当日督促整改。进度判定：已完成。

（6）服务群众意识有待提高。东四条社区内部应挂11块科室标识牌，实际只挂了6块，社区内部标识牌不全，为前来办事的居民带来不便。整改情况:立刻统计缺失的 5 块科室标识牌信息，现已完成设计制作并安装到位；安装后每周对社区标识牌进行 1 次检查，及时修复破损、脱落标识，避免再次出现标识不全问题。进度判定：已完成。

（7）公章使用管理不规范。东四条社区未制定公章管理制度，公章使用台账没有领导审批签字，公章使用管理有漏洞。整改情况：立即制定《东四条社区公章使用管理制度》，明确申请、审批、登记、保管全流程要求；3 日内补全现有公章使用台账的领导审批签字，后续每笔使用须经负责人签字确认后登记；指定专人保管公章，每周核对台账与实际使用记录，确保无遗漏、无违规。进度判定：已完成。

（二）关于聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面

3.关于党风廉政建设重视度不够问题整改情况

（8）党风廉政建设重视度不够。2023年东四条社区未召开党风廉政建设专题会议，也没有研究部署党风廉政建设工作，对于党风廉政建设工作认识不深刻，落实力度不够。整改情况：设置社区 年度党风廉政建设专题会议制度，研究部署年度工作重点，明确社区干部廉政责任。15 日内制定社区党风廉政建设年度工作计划，此后每季度召开 1 次专题会议，定期研判廉政风险，强化干部思想认识与工作落实力度。进度判定：已完成。

（9）形式主义问题禁而未绝。2024年东四条社区书记郭晓洁党课讲稿中出现“集团公司”“用行动彰显国企担当”“推动XX高质量发展”“国资委和国有企业开展主题教育”字样，不切合实际，工作流于形式。整改情况：即刻由郭晓洁书记修订 2024 年党课讲稿，删除 “集团公司”“国企担当” 等不贴合社区实际的表述，结合社区民生服务、网格管理等工作补充具体案例；建立宣讲材料审核机制，此后社区党课、报告等材料需经 1 名社区班子成员初审、1 名上级联系干部复核，确认内容贴合社区实际后再使用，避免形式主义。进度判定：已完成。

4. 作风建设有待加强。

（10）工作作风不扎实。东四条社区公示栏发布的《长春市特困供养人员申请确认流程图》信息模糊不清，无法查看。整改情况：立即撤下公示栏模糊的《长春市特困供养人员申请确认流程图》，重新印制清晰版本并张贴，同步在社区居民群发布电子版流程图；每周安排专人检查公示栏内容，及时更换模糊、破损的公示材料，确保各类办事信息清晰可查。若需调整流程图尺寸、增加张贴位置，或要求补充流程图解读说明，可随时告知优化。进度判定：已完成。

5.财务管理不规范。

（11）未按规定集中采购。东四条社区2024年12月9号凭证支付审计费880.00元，未按照规定要求定点采购。整改情况：2 日内完成 880 元审计费未定点采购的情况说明，同步核查 2024 年社区所有采购记录，排查同类违规问题；3 日内组织相关工作人员学习集中采购规定，明确定点供应商范围及申请流程，此后采购须先履行定点审批手续，留存完整采购凭证备查。进度判定：已完成。

（12）原始凭证不完整。东四条社区2024年7月11号凭证支付点亮回家路项目款项17289.00元，原始凭证中无安装明细、验收单等关键材料。整改情况：5 日内联系 “点亮回家路” 项目施工方，补充完整安装明细、验收单等关键原始凭证，归档至 2024年 7 月 11 号凭证中；1 周内梳理社区近年项目款项支付凭证，核查原始材料完整性，同时明确后续项目付款需附齐明细、验收单等材料，方可办理支付手续。进度判定：已完成。

（三）关于聚焦基层党组织和党员队伍建设问题方面

6.关于党建工作主体责任和组织生活开展落实不力问题整改情况

（13）党建工作存在薄弱环节。2023年东四条社区主题党日12次，全部集中在6-12月份，未严格落实每月开展一次主题党日活动的要求。整改情况：1-5月主题党日形式较为单一，因特殊时期前五月党日活动形式均为线上开展学习类，12 次主题党日完整可查；明确此后每月 5 日前制定主题党日计划，围绕社区党建、民生服务确定活动内容，活动后 3 日内完成资料归档，杜绝集中开展情况。进度判定：已完成。

三、巩固整改成效持续提升社区治理水平

下一步，东四条社区党委将以此次巡察整改为契机，坚持“当下改”与“长久立”相结合，持续压实责任、完善机制，推动社区各项工作再上新台阶。

（一）强化理论武装，提升政治能力：持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，严格落实 “第一议题” 制度、两委专题学习制度，每季度开展1次学习成果交流，推动理论学习转化为解决群众问题、提升治理效能的实际能力。

（二）聚焦民生服务，践行为民宗旨：深化 “三长” 网格化管理，每月开展1次 “民情走访” 活动，及时收集并解决居民诉求；严格落实议事协商制度，拓宽居民参与社区治理渠道；常态化开展安全生产排查，每季度组织1次安全知识宣传，筑牢社区安全防线。

（三）从严管党治党，锤炼过硬作风：持续推进党风廉政建设，每季度开展1次廉政警示教育；严格执行财务管理制度，每月核查采购流程、凭证完整性；完善工作监督考核机制，将服务质量、整改落实情况纳入干部考核，坚决杜绝形式主义、官僚主义。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0431-89991225

邮政信箱：长春市宽城区新广街道东四条社区巡察整改监督信箱

邮编：130051电子邮箱：261476302@qq.com

中共长春市宽城区新广街道东四条社区委员会

2026 年 1 月 8 日