长春莲花山生态旅游度假区“十一”黄金周

旅游市场安全保障工作方案

为贯彻落实全市旅游工作会议精神，切实做好2023年“十一”黄金周期间旅游市场安全保障工作，特制定此方案。

- 工作目标

深入贯彻9月15日赵显副市长在全市旅游工作会议的讲话精神，全面落实市文旅局曲笑局长在“十一”黄金周期间文旅市场安全保障工作的部署安排，按照“政府主导、部门负责、单位联动、社会参与”的工作思路，以“防事故、保安全、促畅通”为工作核心，形成多方参与、高效协作、科学应对的工作机制，确保“十一”黄金周期间度假区旅游市场开放、安全、平稳、有序。

- 时间安排

（一）节前联合检查阶段：

2023年9月22日—9月28日

（二）节日期间各项保障落实阶段：

2023年9月29日—10月6日

- 组织机构

为确保“十一”黄金周期间度假区内旅游市场各项安全保障工作顺利开展，度假区成立“十一”黄金周期间旅游市场安全保障工作领导小组，负责全面指导、协调、保障等工作。小组由党工委书记、管委会主任赵海英担任领导小组组长，张民副主任担任副组长，文体旅科局、应急局、住建局、宣传部、教卫健局、城市管理局、公安分局、交警大队、消防大队、市场监督管理分局、三乡镇、实业集团以及各景区为成员单位，小组办公室设在文体旅科局。

四、重点景区和风险隐患区域保障工作安排

（一）安全保障工作

1.联合度假区安委会各成员单位对各景区和重点区域开展“十一”黄金周前安全隐患排查，同时制定“十一”黄金周期间执行值班值宿制度，重点景区相关责任部门安排专人驻守，坚守岗位，严格履行岗位职责。（责任部门：文体旅科局、应急局、住建局、城市管理局、教卫健局、公安分局、交警大队、消防大队、市场监督管理分局，各乡镇）

2.建立“十一”黄金周期间应急处置机制，加强风险研判和联合执法检查力度，应对突发事件、极端天气及时启动应急处置机制，坚决防范和遏制各类安全事件。（责任部门：应急局、文体旅科局、城市管理局、住建局、教卫健局、公安分局、交警大队、消防大队，各乡镇）

3.督促重点景区建立预约、预警机制，对可能出现的游客高峰，要采取分时预约、错峰出游等措施。（责任部门：文体旅科局）

4.加强各景区及重点区域的消防巡查，着重对森林小憩、

赵家郊野公园、泉眼景观、东高台4家无主体露营地开展森林防火安全检查，消除安全隐患。（责任部门：应急局、消防大队、住建局，各乡镇）

（二）交通保障工作

1.制定“十一”期间交通秩序疏导方案，加强交通疏导，在重点区域周边增派警力，分流车辆，保障路面行车有序，营造良好出行环境。（责任部门：交警大队、城市管理局）

2.严格控制车辆停放管理，加强车辆引导，杜绝路面乱停车。（责任部门：交警大队、城市管理局）

3.协调重点景区周边增设临时停车位，保证游客车辆停放需求。（责任部门：交警大队）

（三）市场保障工作

1.稳控景区、宾馆、餐饮消费价格，对景区、宾馆、及周边经营业户开展价格专项检查，对违规商户要求立即整改并依法处罚。（责任部门：市场监督管理分局、城市管理局）

2.加强对重点区域及周边餐饮企业食品监督和检查，保障食材安全，用餐放心。（责任部门：市场监督管理分局、城市管理局）

3.加强市场监管，对发现的黑旅行社、黑车、黑导游依法进行处罚，净化旅游环境，维护游客合法权益。（责任部门：市场监督管理分局、城市管理局、文体旅科局）

4.保障游客需求，在重点景区增设移动厕所。（责任部门：城市管理局、实业集团）

5.强化景区规范化管理，提升服务质量，对重点景区工作人员进行素质、礼仪等方面培训，杜绝与游客发生冲突等现象。（责任部门：文体旅科局、各景区）

6.督促景区建立节假日值班制度，公布“咨询”、“投诉”、“救援”电话，确保游客投诉有门,求助有道。（文体旅游局、各景区）

7.加强舆情监控，及时妥善处置各类舆情，坚决杜绝出现影响度假区形象的舆情事件。（责任部门：宣传部)

8.强化各景区及重点区域的卫生环境管理，协调环卫公司着重对森林小憩、赵家郊野公园、泉眼景观、东高台4家无主体露营地进行卫生清扫工作。（责任部门：城市管理局、实业集团、各景区）

五、工作要求

（一）加强组织领导，落实工作责任。各部门要高度重视“十一”黄金周期间旅游市场安全保障工作，提高思想认识，周密部署安排，加强组织领导，压实工作责任，坚决防范和有效遏制各类安全事故的发生，确保“十一”黄金周期间度假区旅游市场平稳有序。

（二）加强工作协调，形成监管合力。各部门要密切配合，集中力量加强旅游安全生产管理，建立工作台账，加大联合督导检查力度，严格执法，形成齐抓共管的排查整治机制。

（三）加强制度建立，做好应急处置。“十一”黄金周期间各部门要建立值班值守制度，派专人24小时在岗值守，做到上情下达，下情上报，确保一旦发生事故险情，做到快速响应，科学应对，高效处置。