莲花山生态旅游度假区

创建国家级旅游度假区工作方案

为扎实做好国家级旅游度假区创建工作，制定工作方案如下。

一、总体目标

锚定全省旅游万亿级、全市旅游五千亿级、全区旅游百亿级任务目标，聚焦长春市全面振兴新突破三年攻坚行动，以创建国家级旅游度假区为引领，建设“冰雪莲花山、避暑莲花山、运动莲花山、康养莲花山、美食莲花山”，打造“两山”理论实践区，全面做大做响我区文旅品牌的知名度和影响力。

二、组织机构

成立度假区创建国家级旅游度假区工作领导小组，由党工委书记、管委会主任王小明任组长，由纪检监察工委书记娄全海、党工委副书记邱玉超、副主任杨光玲、张民、闫东升任副组长。成员单位包括管委会机关各部门、各乡镇、各垂管部门、实业集团、投资集团。

领导小组下设15个工作组：

（一）区域总规（含旅游）编制工作组

组  长：邱玉超  党工委副书记

成  员：住建局、文体旅科局、发改局、规自分局、生态环境分局主要负责人

（二）基础设施建设工作组

组  长：邱玉超  党工委副书记

成  员：住建局、城管局、实业集团、投资集团主要负责人

（三）度假项目招商工作组

组  长：杨光玲  管委会副主任

成  员：招商一局、招商二局、招商三局、工商联、招商五局、住建局、商务局、文体旅科局主要负责人

（四）品牌酒店建设工作组

组  长：杨光玲  管委会副主任

成  员：招商一局、招商二局、招商三局、工商联、招商五局、商务局主要负责人

（五）文旅活动推进工作组

组  长：张  民  管委会副主任

成  员：文体旅科局、商务局、公安分局、交警大队、教卫局、城管局、应急局、三乡镇、实业集团、投资集团主要负责人

（六）餐饮品牌培育工作组

组  长：杨光玲  管委会副主任

成  员：商务局主要负责人

（七）购物环境打造工作组

组  长：杨光玲  管委会副主任

成  员：商务局、文体旅科局、招商一局、招商二局、招商三局、工商联、招商五局主要负责人

（八）公共交通推进工作组

组  长：邱玉超  党工委副书记

成  员：住建局、实业集团、投资集团主要负责人

（九）旅游服务完善工作组

组  长：张  民  管委会副主任

成  员：文体旅科局、住建局、宣传部、三乡镇、实业集团、投资集团主要负责人

（十）智慧旅游建设工作组

组  长：杨光玲  管委会副主任

成  员：文体旅科局、政数局、住建局、实业集团、投资集团主要负责人

（十一）综合协调工作组

组  长：张  民  管委会副主任

成  员：党工委办公室、管委会办公室、文体旅科局主要负责人

（十二）督查考核工作组

组  长：娄全海  纪检监察工委书记

成  员：党工委办公室、管委会办公室、督查室、纪检监察工委机关办公室主要负责人

（十三）舆论宣传工作组

组  长：张  民  管委会副主任

成  员：宣传部、文体旅科局、商务局、政研室、三乡镇主要负责人

（十四）安全保障工作组

组  长：张  民  管委会副主任

成  员：应急局、文体旅科局、住建局、农业农村局、水利水务局、教卫局、社发局、人社局、公安分局、交警大队、消防大队主要负责人

（十五）资金保障工作组

组  长：闫东升  管委会副主任

成  员：财政局、金融一办、金融二办、项目评审中心、审计局主要负责人

三、实施阶段

（一）启动阶段（2024年5月）

召开全区创建国家级旅游度假区动员大会，制定并印发《创建国家级旅游度假区工作方案》，各有关单位学习了解《国家旅游度假区评定细则》，积极认领工作任务，制定本单位推进落实方案。聘请第三方公司按照国家级旅游度假区创建细则要求开展指导工作。

（二）落实阶段（2024年6月～11月）

各有关单位按照工作方案要求，加快“补短板、强弱项、固优势”，扎实推进一批重大文旅项目落地，提升现有文旅项目的规模档次和接待服务能力，加速完善住宿、餐饮、交通等文旅配套设施建设。

（三）评估阶段（2024年12月）

今年年底，管委会对创建国家级旅游度假区的准备情况进行自我评估，并同步邀请省文旅厅有关领导进行行业评估，邀请第三方公司进行专家评估。如已充分具备创建条件，则全面开启创建申报工作；如尚不具备创建条件，则进一步提升完善。

四、任务分工

《国家旅游度假区评定细则》中，共包含3个评价表，分别是“必备条件”“资源环境与度假产品基础评价”“旅游度假区等级综合评价”。其中“必备条件”属于前置要件，共10项指标，必须全部达标；“资源环境与度假产品基础评价”为书面审查，包括8项指标，分值100分；“旅游度假区等级综合评价”为现场审查，包括6个大类、19个子类、78个小类，分值1000分。要成功创建国家级旅游度假区，“资源环境与度假产品基础评价”所得分数不能低于90分，“旅游度假区等级综合评价”所得分数不能低于900分。

（一）编制区域总规（含旅游）

1.编制完成包含旅游规划在内的度假区总体规划。（依据细则一，第2条）（责任单位：住建局）

2.对度假区总体规划的环境影响评价予以批复。（依据细则一，第2条）（责任单位：住建局、生态环境分局）

3.对照国土空间规划相应管控要求，把关度假区总体规划。（依据细则一，第2条）（责任单位：规自分局）

4.把关项目选址、用地、布局、规模，符合总体规划要求。（依据细则二，4.1.2）（责任单位：住建局）

牵头单位：住建局，配合单位：文体旅科局、发改局、规自分局、生态环境分局

（二）完善基础设施

1.统计用于产权出售房地产项目总建筑面积，推进住宅向公寓式酒店转化。（依据细则一，第6条）（责任单位：住建局）

2.新建一座集餐饮、住宿、停车、咨询、购物、急救、加油、充电等服务功能于一体的游客集散中心。（依据细则二，3.2.1）（责任单位：实业集团、投资集团）

3.按照Ⅰ类旅游厕所质量标准，按规划要求，完成新建5～10个特色鲜明、功能完善、布局合理、外观与环境相协调的公共厕所。（依据细则二，3.3.2）（责任单位：住建局）

4.按照生态停车场标准，根据景区停车需求，扩建停车场、增设停车位。（依据细则二，3.1.2）（责任单位：住建局）

5.依托山地徒步道和自行车骑游道，合理建设数量充足、间隔合理、环境雅致的游客服务驿站。（依据细则二，3.1.2）（责任单位：住建局）

6.在全区范围内安放数量充足、间隔合理、特色鲜明、风格统一的分类垃圾箱。（依据细则二，3.3.1）（责任单位：城管局）

7.在全区主要景区及周边，建设无障碍通行流线。（依据细则二，3.3.5）（责任单位：住建局）

牵头单位：住建局，配合单位：城管局、实业集团、投资集团

（三）打造度假产品

1.引进并落位包括但不限于森林度假、水系度假、康养度假、乡村度假、野营度假等度假产品，度假产品种类不少于3种。（依据细则二，2.1.1）（责任单位：招商一局、招商二局、招商三局、工商联、招商五局）

2.引进并落位包括但不限于历史文化类、红色文化类、冰雪文化类、民俗文化类、歌舞文化类、影视文化类等文旅深度融合的度假产品，文旅融合的度假产品数量不少于5项。（依据细则二，2.1.4）（责任单位：招商一局、招商二局、招商三局、工商联、招商五局）

3.引进并落位全国知名文旅企业和文旅项目，打造至少5个以上在全国范围内具有较高知名度、特色鲜明、主题突出、体验性参与性强的度假产品。（依据细则二，2.1.2）（责任单位：招商一局、招商二局、招商三局、工商联、招商五局）

4.引进并落位长春市国家级或省级非物质文化遗产转化的度假项目，在我区落户。（依据细则二，2.1.4）（责任单位：文体旅科局）

5.建设集莲花山图书馆、文化馆、博物馆“三馆合一”的综合文化场馆，打造公共文化类度假产品。（依据细则二，2.1.4）（责任单位：住建局）

6.已建成的度假产品，加快提供度假管家或度假助理等专业、全面、定制化的度假服务。（依据细则二，2.1.3）（责任单位：商务局）

牵头单位：招商一局、招商二局、招商三局、工商联、招商五局，配合单位：住建局、商务局、文体旅科局

（四）引入品牌酒店

1.引进并落位酒店、公寓、民宿、营地等不同住宿类产品，住宿设施类型不少于4类，推动各类住宿产品尽快落地建设，新增客房数不低于1000间。（依据细则二，2.2.1、2.2.2）（责任单位：招商一局、招商二局、招商三局、工商联、招商五局、商务局）

2.新建的住宿产品要打造家庭房、亲子房、景观房、主题房等度假型客房，每个住宿产品的客房类型不少于3类。（依据细则二，2.2.4）（责任单位：招商一局、招商二局、招商三局、工商联、招商五局、商务局）

3.引入国际品牌度假酒店、国内知名品牌度假酒店、符合GB/T 14308-2010中四星级（含）以上标准的旅游饭店、符合GB/T 41648-2022中甲级标准的旅游民宿、优秀的地方品牌特色住宿设施等高等级住宿产品，高等级住宿产品的数量不少于5处，客房数不低于300间。（依据细则二，2.2.6）（责任单位：招商一局、招商二局、招商三局、工商联、招商五局）

牵头单位：招商一局、招商二局、招商三局、工商联、招商五局，配合单位：商务局

（五）开展文旅活动

1.协调已开放营业的各文旅企业，开展不少于2项高品质、常态化的文化休闲娱乐活动；开展不少于4项高品质的代表性户外休闲娱乐活动；开展不少于1项高品质夜间休闲娱乐活动；开展不少于1项与工业、农业、体育、健康、教育等其他产业融合的活动，并提供与活动内容匹配的场地、设施、物品等现场条件。（依据细则二，2.3.1、2.3.2、2.3.3、2.3.4、2.3.5）（责任单位：文体旅科局、商务局、公安分局、交警大队、教卫局、城管局、应急局、三乡镇）

2.依托新建的旅游集散中心，提供不少于1项保健服务，如健康管理、康复疗养、心理咨询、营养咨询、运动辅导等。（依据细则二，2.3.5）（责任单位：实业集团、投资集团）

3.协调已开放营业的各文旅企业，为运动、康养、赛事、文化体验等专业性强的活动配备具有专业技能的组织、救援、教练、辅导、解说等人员。（依据细则二，2.3.5）（责任单位：文体旅科局）

牵头单位：文体旅科局，配合单位：商务局、公安分局、交警大队、教卫局、城管局、应急局、三乡镇、实业集团、投资集团

（六）培育餐饮品牌

1.围绕重点景区周边，打造咖啡厅、酒吧、小吃店、茶馆、甜品店、奶茶店等不少于3处休闲餐饮设施。（依据细则二，2.4.1）（责任单位：商务局）

2.围绕重点景区周边，打造餐饮美食一条街。（依据细则二，2.4.1）（责任单位：商务局）

3.鼓励餐饮场所提供24小时全时段餐饮服务。（依据细则二，2.4.2）（责任单位：商务局）

4.开发具有莲花山地域特色、文化特色或创意特色的菜品菜系，评选名菜、名厨、名店、餐饮老字号。（依据细则二，2.4.3）（责任单位：商务局）

5.除本地菜之外，引入不少于1类国内其他菜系，不少于1类外国菜品或菜系。（依据细则二，2.4.3）（责任单位：商务局）

牵头单位：商务局

（七）营造购物环境

1.引进并落位综合商业体等购物场所，购物场所数量不少于3处。（依据细则二，2.5.1）（责任单位：招商一局、招商二局、招商三局、工商联、招商五局）

2.打造具有莲花山特色的早市、夜市、农贸市场等，销售本地特色农产品、手工制品等。（依据细则二，2.5.1）（责任单位：商务局）

3.结合种植业、养殖业、手工业、旅游业等产业，开发至少1项具有莲花山本地特色的旅游商品。（依据细则二，2.5.4）（责任单位：商务局）

4.结合特色景区、特色建筑、特色民俗等，开发至少3项具有莲花山本地特色的文创商品。（依据细则二，2.5.3）（责任单位：文体旅科局）

5.引导特色旅游商品、文创商品注册商标，实行品牌化运营。（依据细则二，2.5.4）（责任单位：商务局）

6.结合长春市的国家级和省级非物质文化遗产，开发至少1项非遗活化的商品。（依据细则二，2.5.3）（责任单位：文体旅科局）

牵头单位：商务局，配合单位：文体旅科局、招商一局、招商二局、招商三局、工商联、招商五局

（八）畅通公共交通

1.协调地铁建设单位，争取地铁线路早日开通运行。（依据细则二，3.1.1）（责任单位：住建局）

2.协调市公交集团，将冰雪旅游专线公交车由季节性运行，变为常态化运行。（依据细则二，3.1.1）（责任单位：住建局）

3.开通一条串联莲花山所有景区景点的环线公交。（依据细则二，3.1.3）（责任单位：住建局）

4.依托新建的旅游集散中心，设车辆换乘中心，实现旅游专线、出租车、网约车等车辆便捷换乘。（依据细则二，3.1.1）（责任单位：住建局）

5.在各停车场均配备一定比例的无障碍停车位，地面涂有停车线、轮椅通道线和无障碍标志。（依据细则二，3.1.2）（责任单位：住建局）

6.在各停车场增设新能源车公共充电设施，满足新能源车充电需求。（依据细则二，3.1.3）（责任单位：住建局）

7.依托新建的旅游集散中心，引入租车公司，提供小型车、中巴车、大巴车等不同类型车辆的租赁服务。（依据细则二，3.1.3）（责任单位：实业集团、投资集团）

8.依托新建的旅游集散中心，提供救援、维修、加油等自驾配套设施或服务。（依据细则二，3.1.3）（责任单位：实业集团、投资集团）

牵头单位：住建局，配合单位：投资集团、实业集团

（九）完善旅游服务

1.协调各景区企业，在龙嘉机场、长春火车站、长春西客站等交通枢纽，设置人工咨询点，提供咨询引导服务。（依据细则二，3.2.1）（责任单位：文体旅科局）

2.依托新建的旅游集散中心，设置1处咨询服务中心，配备专门的管理服务团队，提供旅游咨询服务。（依据细则二，3.2.1）（责任单位：实业集团、投资集团）

3.在度假区入口或区内适当位置设置旅游全景图。（依据细则二，3.2.2）（责任单位：文体旅科局）

4.在道路沿线和景区周边，设置清晰醒目的交通引导标志。（依据细则二，3.2.2）（责任单位：住建局）

5.制作实体版和电子版两种导游图和导览手册，实体版在旅游集散中心免费发放，电子版可通过二维码扫描免费获取。（依据细则二，3.2.2）（责任单位：文体旅科局）

6.协调各景区，编写具有自然教育、环境解说与文化解说不同内涵的系统的景区解说方案，各景区要采用人工讲解、图文讲解、视频讲解、语音讲解等至少2种以上的不同方式对度假产品和度假资源进行科学解说。（依据细则二，3.2.3）（责任单位：文体旅科局）

7.协调各景区，提供母婴室、童车租赁、儿童托管等母婴与儿童服务。（依据细则二，3.3.5）（责任单位：文体旅科局）

8.在全区适当位置，设置创建国家级旅游度假区的口号、标语，营造创建氛围。（依据细则二，1.2.4）（责任单位：文体旅科局、宣传部、三乡镇）

牵头单位：文体旅科局，配合单位：住建局、宣传部、三乡镇、实业集团、投资集团

（十）建设智慧旅游

1.在各景区要全部实现高速无线网络全覆盖。（依据细则二，4.5.1）（责任单位：住建局）

2.开发并运营具有独立域名的官方网站。（依据细则二，4.5.1）（责任单位：政数局）

3.完善微信公众号、视频号等线上服务平台，定时更新旅游信息。（依据细则二，4.5.1）（责任单位：文体旅科局）

4.协调各入区各文旅企业，增设智慧导览电子地图和电子语音导览。（依据细则二，4.5.1）（责任单位：文体旅科局）

5.依托新建的旅游集散中心，提供智慧票务、智慧停车、电子商务等智能服务。（依据细则二，4.5.1）（责任单位：实业集团、投资集团）

6.搭建大数据平台，建设数字化旅游数据统计系统。（依据细则二，4.5.2）（责任单位：政数局）

7.运用数字化技术开展旅游管理、统计、调查、营销和舆情监测。（依据细则二，4.5.2）（责任单位：文体旅科局）

牵头单位：文体旅科局，配合单位：政数局、住建局、实业集团、投资集团

五、工作要求

（一）要提高重视程度。创建国家级旅游度假区是我区未来一个时期的中心工作，各有关部门要切实履职尽责，真抓实干，高质高效完成既定工作目标任务。

（二）要加强统筹推进。各工作组要定期召开工作调度会，掌握工作进度，分口负责，牵头调度，定期推进任务落实，及时有效破解工作推进中的有关问题。

（三）要强化协同配合。各有关部门要站在全区高度上谋划推进工作，部门之间要加强合作、密切配合，形成工作的强大合力。

（四）要加强督查考核。督查室将创建国家级旅游度假区工作纳入全年绩效考核之中。

（五）要加强资金保障。财政局将创建国家级旅游度假区各项任务纳入全年财政预算，最大限度提供资金保障。

附件：创建国家级旅游度假区任务清单

附件

创建国家级旅游度假区任务清单

一、启动阶段主要任务

（一）党工委办公室、管委会办公室

1.负责全区创建国家级旅游度假区动员大会暨培训会的组织及会务保障工作。

2.印发创建国家级旅游度假区工作方案。

（二）文体旅科局

1.起草创建国家级旅游度假区工作方案。

2.组织辖区各文旅企业、各住宿单位召开宣传动员会。

3.组织开展全区培训会议，邀请专家学者进行授课。

4.组织有关单位业务人员学习《国家旅游度假区评定细则》。

5.签约第三方服务公司，指导国家级旅游度假区创建。

（三）商务局

组织辖区各餐饮单位召开宣传动员会。

（四）宣传部

在省、市相关媒体和区自有新媒体等平台，开展创建国家级旅游度假区相关宣传，营造舆论氛围。

（五）各乡镇

以丰富多彩的宣传形式，在属地乡镇开展创建宣传和氛围营造。

二、落实阶段主要任务

（一）住建局

1.编制莲花山度假区总体规划（含旅游）。

2.建设完成一座集莲花山图书馆、文化馆、博物馆“三馆合一”的综合文化场馆。

3.根据创建核心区范围，依托山地徒步道和自行车骑游道，建设3～5处游客服务驿站。

4.按照Ⅰ类旅游厕所质量标准，新建特色鲜明、功能完善、造型协调的公共厕所5～10个。

5.按照生态停车场标准，新增停车位1000个，无障碍停车位占比达到10%左右，充电停车位占比达到20%左右。

6.将冰雪旅游专线公交车由季节性运行，变为常态化运行；开通一条串联创建核心区范围内主要景区景点的环线公交。

7.依托新建的旅游集散中心，设车辆换乘中心，实现旅游专线、出租车、网约车等车辆便捷换乘。

8.主要景区景点全部实现高速无线网络全覆盖。

9.统计用于产权出售房地产项目总建筑面积，推进住宅向公寓式酒店转化。

（二）招商一局、招商二局、招商三局、工商联、招商五局

1.引进并落位国内知名、主题突出、文旅融合的度假类旅游项目8个以上。

2.引进并落位酒店、民宿等住宿类项目6个以上，新增客房数1000间以上。其中，四星级及以上标准的酒店2个以上，客房数达到300间以上。

3.引进并落位大型综合商业体等购物场所3个以上。

（三）商务局

1.围绕重点景区周边，打造餐饮美食一条街，内容涵盖咖啡厅、酒吧、小吃店、茶馆、甜品店、奶茶店等休闲餐饮设施。

2.开发本地菜品菜系，评选名菜、名厨、名店。

3.打造本地特色的早市、夜市和农贸市场。

4.结合种植业、养殖业、手工业、旅游业等产业，开发本地特色的旅游商品10种以上。

5.引入并落位除吉菜外的国内其他菜系饭店1个，引入西餐饭店1个。

（四）文体旅科局

1.引进国家级或省级非物质文化遗产转化的度假产品1项，开发非遗活化的商品1项。

2.举办冰雪节、消夏节、烧烤节、露营节等文旅活动10项以上；举办自行车赛、徒步赛、马拉松赛、足球赛、滑雪等体育赛事10项以上。

3.在度假区入口或区内适当位置设置旅游全景图。

4.制作实体版和电子版两种导游图和导览手册。

（五）政数局

1.开发并运营度假区官方网站。

2.搭建大数据平台，完善数字化旅游数据统计系统。

（六）实业集团、投资集团

1.新建一座集餐饮、住宿、停车、咨询、购物、急救、加油、充电等服务功能于一体的游客集散中心。

2.依托新建的旅游集散中心，设咨询服务中心1处，提供旅游咨询服务；设健康服务中心1处，提供健康管理、康复疗养、心理咨询、营养咨询、运动辅导等健康服务；设租车服务中心1处，提供小型车、中巴车、大巴车等不同类型车辆的租赁服务；设车辆服务中心1处，提供救援、维修、加油等自驾配套设施或服务；设智慧服务中心1处，提供智慧票务、智慧停车、电子商务等智能服务。

三、申报阶段主要任务

（一）管委会机关各部门、各垂管部门

配合第三方服务公司，整理并报送有关支撑材料。

（二）文体旅科局

1.协助第三方服务公司制作完成创建资料汇编。

2.协助第三方服务公司制作完成创建视频。

3.按时完成向市、省、国家报送材料工作。

（三）宣传部、三乡镇

在全区范围内营造浓厚的创建氛围。