长春莲花山生态旅游度假区农村集体“三资”监管突出问题集中整治专项行动工作方案

为深入贯彻落实中央纪委国家监委、农业农村部和省纪委监委关于开展“农村集体‘三资’监管突出问题集中专项整治行动”要求，集中整治农村集体资产管理领域突出问题，进一步加强规范我区农村集体资产管理，结合度假区实际，制定工作方案如下。

一、强化组织领导

区农业农村局负责统筹推进全区农村集体“三资”监管突出问题集中整治专项行动，度假区组建专项行动工作专班，由管委会副书记任组长，成员单位由区纪检监察工委机关、党工委办公室、宣传部、政法委办公室、法庭、检察室、信访局、公安局、社会事业发展局、财政局、审计局、规自分局、水利水务局、农业农村局、住建局等部门和各乡镇政府组成，分别成立综合调度、摸排清查、政策解答、依法处置、舆情管控、信访维稳等专项工作组。综合调度组由区党办、摸排清查组和政策解答组由农业农村局、依法处置组由政法委办公室、纪检监察组由纪检监察工委机关、舆情管控组由宣传部、信访维稳组由信访局牵头负责，相关部门各负其责、密切协作。本次专项行动要集中力量，重点清查“册外地”（本次清查“册外地”范围是指家庭承包并经确权以外的农村集体所有耕地）和其他资源。各乡镇党委政府是落实农村集体“三资”监管突出问题集中整治专项行动的主体，全面组织开展农村集体“三资”特别是“册外地”清理清查，要全面履行村级财务监督管理职责，党委书记是第一责任人，进一步强化农村集体“三资”监管突出问题核查力度，组织所辖村对集体资产、资金、资源及“册外地”全面开展自查自纠。村级要落实集体“三资”所有权主体责任，村党支部书记是开展专项行动第一执行人，自觉服从、主动入位、全力配合上级组织落地落细落实各项任务措施，全面开展摸底清查，严禁瞒报漏报 。

二、持续宣传发动

（一）强化动员部署(5月30日至6月15日）。各乡镇要迅速完成工作部署，及时启动专项行动，层层传导压力，参照省里顶层设计体系中“五图、五机制、五手册”，结合我区实际，制定实施方案，细化工作流程，明确工作举措，压实工作责任，切实推动集中整治专项行动取得实效，增强群众满意度。

（二）开展业务培训 (6月11日至6月15日）。各乡镇要深入学习各项政策法规，全面掌握本次集中整治工作要求、工作标准、工作流程等，紧盯重点对象、重点领域、重点事项、重点环节，分层分类开展业务培训，培训人员要确保无死角、全覆盖 。

（三）鼓励群众参与(6月1日至9月30日）。各乡镇要通过有效传播方式，广而告之“三资”清查专项行动。设立公开举报电话和电子邮箱，并指派专人负责收集整理群众举报线索，确保群众反映问题得到及时有效处理。

（四）加强政策指导(6月1日至9月30日）。区组建政策指导和服务团队，帮助乡镇、村两级精准把握清查工作政策要求，提供政策咨询服务。

三、开展摸排清查

主要排查 2021年村“两委”换届以来农村集体资金情况，在家庭土地承包合同有效期内的农村集体资产资源情况。排查工作既要清仓见底，又要敞开透明；既要客观真实，又要逐级负责。各乡镇要按照全省统一制作的	2 套清查摸底表格，据实填报，表格之外的“三资”项目，另行制定附表填报。排查情况经村民代表大会讨论通过后，在乡镇、村两级公开公示至9月30日。乡镇、村两级主要负责同志要对公示内容签字确认，区级及时对乡镇、村数据进行汇总，由集中整治专项行动工作专班组长签字后定期上报省专项行动工作专班。

（一）资金清查。核查账务，对村集体的银行账户、会计核算科目、各类库存现金、有价证券和债权债务等基本财务情况进 行全面核对和清查；核查财务制度执行情况，包括财务收支审批、民主决策、财务公开制度、工程项目管理等。理清财务账目，发现不相符、不及时事项，核实核清原因后建立资金问题台账 。

（二）资产清查。以村账为依据，坚持账内账外相结合、实物盘点同核实账务、核验登记证照相结合，以物对账，以账查物，以物查照，全面清点各类资产的品种、规格、型号、数量、权属，查清来源、去向和管理情况，制定固定资产摸底表，对账实不符、未提折旧、毁损报废等问题核实清楚后建立资产问题台账 。

（三）“册外地”和其他资源清查。区相关部门围绕“耕地、林地、草地、水域”四大资源，以现状调查为主线，将国土三调成果图、土地承包经营确权图、林相图、草地图、河湖水面图、宅基地图、行政区划图等进行“多图合一”叠压比对。乡镇依据区级提供的疑点图斑，负责对各类资源确权划定时遗漏的地块和确权后改变地类的地块依据现状进行重新核实，结合资源分布图和总面积，对耕地、林地、草地、水域、“四荒”、集体建设用地等各类资源进行分别登记，形成资源摸底表。对筛选比对出的“册外地”逐块进行实地核实和现场测量，公布测量成果，组织相关人员和农户签字确认，并予以公示。进一步摸清“册外地”和其他资源底数，对权属不清、四至不明、超长期超低价甚至无偿发包、隐匿私占使用等问题建立“册外地”和其他资源问题台账。

四、线索收集处理

通过官方网站、广播电视等多方式多渠道广泛推送各级专项行动宣传内容和举报热线等联系方式，做到农民群众家喻户晓。

(一）规范接访。推动来信来电来访受理、接办、督导、归档标准化流程和运行机制，方便群众反映问题，真正做到取信于民。

(二）及时转办。及时汇总上级交办和本级来信来电来访情况，梳理分析后，建立台账，移交乡镇办理。

（三）舆情处置。各乡镇要密切关注辖区舆情信息，加强分析研判，采取有效应急措施，早介入、早干预、早上手，全力将舆情化解在基层或苗头状态，妥善处置。

五、强化会商研判

区集中整治专项行动工作专班要对工作推进、衔接、协调等方面遇到的障碍和问题，及时开展会商研判，提出处置意见和办法，确保专项行动顺利有序推进。

（一）定期会商分析。区工作专班每周都要召开会商会议，遇到特殊情况随时组织会商，重大事项可以邀请省市联合会商。

（二）明确会商重点。围绕专项行动进度、重点问题、风险预警等情况，开展形势分析评估、重点难点问题讨论，研判落实专项行动重点，制定解决方案。

（三）提升会商质量。区级会商会议由集中整治专项行动工作专班负责同志主持，根据情况召集相关工作部门参加，充分听取各方面意见，确保会商取得实效。

六、突出调度质效

村级建立问题整改和清查台账，逐级汇总上报，分级形成专项行动台账。各级要有针对性破解农村集体“三资”监管问题，提高专项行动质量效率。

（一）健全调度体系。各乡镇确定相关工作人员，按时限报送资料和数据。区集中整治专项行动工作专班办公室负责汇总乡镇问题整改和清查台账，汇总梳理问题线索，提出分办、督办、移送等处置意见。

（二）明确调度内容。区工作专班实行日监测、周调度。具体包括资金、资源、资产、“册外地” 摸底情况，问题整改情况，重点难点问题，以及各乡镇工作进展情况。

（三）强化结果运用。根据调度情况研究解决推进中的难点问题，针对落后地区加强指导督办；分析全区农村集体“三资”工作数据，研判可能出现的阻碍工作进度情况，及时核查纠偏，提前制定应对措施；掌握全省推进工作的难点问题，及时提出解决建议。

（四）开展定期通报。跟踪调度各乡镇专项行动进展，根据各阶段性节点任务完成情况，对工作推进慢、成效不明显、阶段任务未完成的地方，进行全区通报，并报度假区管委会和区纪检监察工委机关领导。

七、推动整改落实

坚持边查边改和集中整改相结合，建立区领导包保乡镇工作制度，乡镇集中优势力量，组织骨干队伍，逐村攻坚，彻底清查到位，实现“颗粒归仓”。

（一）压紧压实责任。区工作专班要加强业务指导，确保按时完成整改。各乡镇要坚持边查边改，深入分析产生问题原因，科学指导，分类施策，避免“一刀切”。对于发现的共性问题，统一制定相关制度，统筹进行整改。对于发现的个性问题，采取一案一策，有针对性地进行破解。对于发现的疑难复杂问题，系统分析，综合研究，稳慎处理。在具体工作中，对滥用职权、以权谋私、徇私舞弊、优亲厚友、失职渎职、玩忽职守、贪污侵占等涉嫌违法违纪问题线索，按管理权限移交区纪检监察工委机关并报省级专项行动工作专班。

（二）制定整改措施。各乡镇要根据整改任务制定详细的整改方案，方案应包括但不限于具体的措施、步骤和时间节点等内容。针对专项行动中发现的问题，要列出详实的整改任务清单，逐项明确整改目标、完成时限、具体路径、责任部门和主要责任人。

（三）跟踪督导整改。建立整改工作台账，定期汇总和更新整改任务的进展情况，实行销号管理。定期对整改工作进行检查，跟踪整改进度，发现整改过程中的问题和不足，提出改进建议，防止问题反弹，巩固整改成果 。

（四）汇总整改情况。对问题整改情况逐级进行梳理汇总，区、乡镇定期形成阶段性工作总结，按照要求上报上级单位。

八、开展成效评估

按照集中整治专项行动部署，聚焦6月30日提交摸排清查底数、7月15日上报阶段性成果、9月15日报送专项行动总结、9月30 日全面完成专项行动任务4个关键时间节点，要提前开展排查整改成效评估，客观评估各乡镇工作进度、工作质量、举报线索查办处理、清查问题整改落实等情况，适时予以全区通报。对评估结果达不到标准的，要立即进行重新排查整改，直至全面达标，确保高质量完成专项行动任务 。

九、建立长效机制

（一）推进数字监管。加强农村集体经济数字化管理系统（简称“吉农经管”) 建设，强化“三资”管理职能，加快与全国农村集体资产监管平台进行数据对接，及时推送相关业务数据； 6月底前应用全国农村集体资产监管平台“财务管理”系统进行会计核算的村不少于 25%；7月底前应用全国平台进行会计核算的村不少于 45%；9月底前应用全国平台进行会计核算的村不少于 85%，并完成清产核资系统数据汇总、审核和分析工作。

（二）规范产权交易。结合全省农村产权交易市场规范化建设整省试点，推动符合条件的农村集体资产资源流转全部纳入交易平台，100％实现线上交易。坚决防止暗箱操作，充分发挥农村产权交易市场在发展壮大集体经济等方面的重要作用。

鉴于集中整治专项行动处于大田作物生长期，“册外地”问题处理存在实地勘察难、流转合同尚未结束等问题，为做好清查后续管理，各乡镇要在集中整治专项行动结束后到 2025年6月底，集中开展“册外地”问题处理和其他集体资源的复查复核，重点开展地块核对确认、承包手续规范调整、台账数据补充完善等方面工作，依法规范管理使用，全面提高“册外地”等集体资源经营收益。

区专项整治行动公开电话：0431-89651765

泉眼镇专项整治行动公开电话：0431-84478499

劝农山镇专项整治行动公开电话：0431-81331590

四家乡专项整治行动公开电话：0431-84801878

附件：1.各部门职责分工

2.农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动

整改台账

- 3.“册外地”清查台账

4.集体（ ）经济合同摸底表

5.集体资源性资产（ ）摸底表

6.莲花山区农村集体“三资”监管突出问题集中整治

专项行动工作专班

- 附件1

- 各部门职责分工

农业农村局负责提供二轮土地确权成果图，核准乡镇资源原图和确认清理出来的空白地块内耕地、宅基地属性，配合规自分局确认清理发现的资源图和现状不符耕地地块的地类属性，汇总全区资源清理数据。

规自分局负责提供宅基地图、国土三调图、建设用地图，核准乡镇资源原图和确认清理出来的空白地块内四荒地、建设用地、未利用地等地类属性，组织相关相关行业部门深入研究重合地块解决路径，为后续依法依规政策逐步规范出台办法提供依据，受理职权内农村集体资源举报线索。

住建局负责提供草地图、林相图、林改信息，核准乡镇资源原图和规自分局共同确认清理出来的空白地块内林地、草地等地类属性，组织相关相关行业部门深入研究重合地块解决路径，为后续依法依规政策逐步规范出台办法提供依据，受理职权内农村集体资源举报线索。

水利水务局负责提供河道图和纳入湖长制管理的湖泊图及水库图，核准乡镇资源原图和确认清理出来的空白地块内坑塘水面、河道等地类属性，配合规自分局深入研究重合地块解决路径，为后续依法依规政策逐步规范出台办法提供依据。

社会事业发展局负责提供行政区划区、乡镇、村版图，确认乡镇比照测绘，清查乡镇、村、屯界线，核准乡镇资源原图和配合规自分局深入研究重合地块后续依法依规政策逐步规范，为清查整治提供法律服务和司法解释。

纪检监察工委机关负责调查处理清查整治工作中群众举报公职人员、党员干部问题线索，对清查整治工作落实情况进行执纪监督，责任追究。

公安分局负责调查处理清查整治举报线索，打击恶意阻挠，拒不配合工作的行为。

检察室负责清查整治中存在的腐败、涉黑、涉恶等问题案件公诉。

法庭负责清查整治资源发包相关民事案件。

信访局负责及时化解清查整治工作中发生的矛盾纠纷和信访案件，对越级访做好访前预案。

宣传部负责做好清查整治工作中的宣传引导、舆论监测、应对处置工作。

党办负责为清查整治提供组织保障和人才支持。档案局负责指导清查整治各类资料立卷归档和管理。

- 附件2

- 附件3

- 附件4                               集体（

县（市、区）	乡（镇、街）	村

- ）经济合同摸底表

2024年	月	日	单位：元、个、台、亩、㎡

| 序号 | 合同名称 | 对方名称 | 合同标的 | 签订时间 | 起止时间 | 合同价款 |  | 合同兑现情况 |  | 存在问题 （填写问题序号，可多选） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总价款 | 年均价款 | 已收价款 | 应收未收价款 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：A．表头集体后（	）内填写：资产、资源、投资。

B．存在问题主要包括： l ． 超长期； 2．超低价； 3. 程序不规范； 4. 要件不齐全； 5 ． 保管不到位； 6．其他（需在备注栏注明原因）。

附件5                             集体资源性资产（	 ）摸底表

县（市、区）	乡（镇、街）	村	2024年	月	日	单位：亩、元

| 序号 | 地块名称 | 四至范围 |  |  |  | 面积 | 承包方 （经营方） | 有偿使用 |  |  |  |  | 是否入市 （入市填1, 未入市填0 ) | 存在问题 （填写问题序号， 可多选） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 承包金额 | 兑现金额 | 拖欠金额 | 承包期限 | 是否签订 合同（是填写1,否填写0 ) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ．．．．．． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： A．表头集体资源性资产后（）内填写： 机动地、 “册外地”、园地、林地、草地、农田水利设施用地（沟渠）、养殖水面（坑塘水面）、 “四荒” 地、其他农用地、工矿仓储用地、商服用地、农村宅基地、公共管理与公共服务用地、交通运输和水利设施用地、其他建设用地、未利用地。

B．入市是指进入吉林省农村产权交易市场交易。

C.存在问题主要包括: 1.违规超长期发包；2．低价发包；3.无偿使用；4.没有履行民主决策程序；5 .合同要件不齐全；6.闲置；7.其他（需在备注栏注明原因）。

D.附报指标：家庭承包耕地面积	亩。

附件6

莲花山区农村集体“三资”监管突出问题集中整治

专项行动工作专班

组  长：邱玉超    党工委副书记

成  员：秦遵海    纪检监察工委机关副书记

孙  钢    党工委办公室主任

王绍波    宣传部部长

刘  爽    政法委办公室主任

崔  扬    检察室主任

龙  飞    财政局副局长

周柏秀    审计局局长

黄祖群    住建局局长

闫志军    社会事业发展局局长

肖  龙    农业农村局局长

张子文    水利水务局局长

赵  亮    信访局局长

孟  炜    公安分局局长

张凤威    规划和自然资源分局局长

胡雪莹    莲花山人民法庭负责人

刘玉宝    泉眼镇党委书记

刘立国    劝农山镇党委书记

孟  涛    四家乡党委书记

工作专班办公室设在区农业农村局，由农业农村局局长肖龙任主任，办公室下设七个专项组，由涉及成员单位各指定一名科级干部担任成员，承担联络和具体业务工作，具体构成如下：

综合调度组：党工委办公室

摸排清查组：农业农村局

政策解答组：农业农村局

依法处置组：政法委办公室

纪检监察组：纪委监察工委机关

舆情管控组：宣传部

信访维稳组：信访局