## Sheet1
绿园区城镇小区配套幼儿园治理工作任务清单
序号 | 工作目标 | 具体任务 | 治理项目数量 | 治理项目名称 | 完成时限 | 牵头部门 | 配合部门
1 | 政府新建公办幼儿园。 | 组织建设公办幼儿园。 | 1 | 2010前（出让）：四环花园 | 2021年3月31日前 | (新建) 区住建局 | 区发改局 区财政局 区规自局 区教育局
[6 empty] | （办园） 区教育局 | 区编办 区财政局
2 | 闲置和挪用幼儿园，限期整改、恢复办园。 | 闲置和挪用幼儿园全部恢复办园。划拨取得用地幼儿园，原则上由属地政府收回并改建装修，举办成公办幼儿园。出让取得用地幼儿园，属地政府尽量收回并出资改建装修，举办为公办幼儿园；暂未收回的，可办成普惠性民办幼儿园。 | 13 | 2010年前（划拨）：1.众诚家园；2.先行名苑 2010年前（出让）：青林湖畔小区 2010年后（出让）：1.阳光嘉年华二期；2.金禹阳光住宅；3.翟家西地块（隆都翡翠湾二期A地块）；4.润和西部尚城；5.远创紫樾台；6.博众新城二期；7.多恩虹郡；8.万科城市之光B地块；9.西域兴隆；10.警备路以东地块棚区改造（银河城西区） | 2020年秋季签署普惠协议并招生 | （闲置类整改和权属移交） 区住建局 | 区规自局 区教育局
[6 empty] | （挪用类整改和权属移交） 区规自局 | 区住建局 区教育局
[6 empty] | （办园） 区教育局 | 区编办 区财政局
3 | 2019年5月前在建幼儿园，要求举办公办或办成普惠性民办幼儿园。 | 原则上需收回，收回后能公办的尽量公办，不能公办的需委托办成普惠性民办幼儿园。 | 3 | 2010年前（出让）：丰和西郡 2010-2019年5月前（出让）：1.香港城二期；2.台北阳光新区 | 2020年秋季签署普惠协议并招生 | （收回） 区规自局 | 区住建局 区教育局
[6 empty] | （办园） 区教育局 | 区编办 区发改局 区财政局
| 2019年5月后在建幼儿园，建成后全部移交属地教育部门，办成公办幼儿园。 | 督促开发单位完成建设任务，收回并办成公办幼儿园。 | 1 | 2019年5月后（出让）：湖滨公园壹号A地块 | 2021年3月31日前 | （督促建设） 区住建局
[6 empty] | （移交） 区规自局 | 区住建局 区教育局
[6 empty] | （办园） 区教育局 | 区编办 区财政局
4 | 2010年前举办的幼儿园，要求办成普惠性民办幼儿园。 | 采取“一园一案”方式，要求产权所属人举办普惠性民办幼儿园。 | 15 | 2010年前（划拨）：1.民生家园；2.雁鸣湖山庄；3.一汽家园；4.翟家棚户区改造项目 2010年前（出让）：5.中新花园三期；6.天嘉水晶城；7.豪邦蓝调倾城；8.吉粮花园；9.中东首座；10.宝雍阁金色欧CD组团一期；11.万盛理想国；12.新奥蓝城三期C区；13.宝雍阁金色欧城D组团二期；14.长春上海城一期A区C组团；15.华瀚四季花园 | 2020年秋季签署普惠协议并招生 | 区教育局 | 区住建局 区规自局 区发改局 区财政局
| 2010年后，划拨方式取得用地幼儿园，无偿收回举办公办幼儿园。 | 原则上予以收回，举办公办幼儿园。 | 2 | 2010年后（划拨）：1.双丰大街地块公共租赁住房；2.万嘉花园 |  | (收回) 区住建局 | 区教育局 区规自局
[6 empty] | （办园） 区教育局 | 区编办 区财政局
| 2010年后，出让方式取得用地幼儿园，要求举办公办或办成普惠性民办幼儿园。 | 采取“一园一案”方式，要求产权所属人举办普惠性幼儿园。 | 8 | 2010年后（出让）：1.中海凯旋门；2.青石花语；3.大刘屯棚改地块荣鼎康城B地块；4.长春新城吾悦广场项目一期住宅；5.吴中豪仕广场B区一期6.成城蓉桥壹号；7.成涛绿锦国际；8.中海景阳公馆B地块 |  | 区教育局 | 区住建局 区规自局 区发改局 区财政局