## 推进表
绿园区城镇小区配套幼儿园治理工作推进表
阶段划分 |  | 时间安排 | 主 要 任 务 |  |  | 牵头部门 | 配合部门
|  |  | 分类 | 土地性质 | 具体工作
第一阶段 | 项目 权属 移交 攻坚 阶段 | 2020年8月10日 至20日 | 未建项目1个 | 出让 | 组织新建，待竣工验收后移交。 | 区住建局 | 区发改局、区财政局、区规自局、区教育局
|  |  | 闲置、挪用项目13个 | 划拨 出让 | 1.与开发建设单位或权属人商谈确定权属移交时间; 2.与开发建设单位或权属人签署移交协议; 3.暂缓移交、先办普惠性民办幼儿园的，要求开发建设单位或幼儿园权属人减免园舍租金。 |  | 区规自局、区教育局
|  |  | 办园项目25个 |  |  | 区教育局 | 区住建局、区规自局
[6 empty] | 区住建局 | 区教育局、区规自局、属地街道办事处
|  |  | 在建项目4个 | 出让 | 2019年5月前的在建项目，督促在2020年底前竣工，原则上收回。 | 区规自局 | 区住建局、区教育局
2019年5月后的在建项目，督促在2021年3月31日前竣工，并收回。
第二阶段 | 办园 方式 推进 攻坚 阶段 | 2020年8月21日 至9月10 | 未建项目1个 | 出让 | 建成移交后举办成公办幼儿园。 | 区教育局 | 区编办、区财政局
|  |  | 闲置、挪用项目13个 | 划拨 | 政府收回办成公办幼儿园。 |  | 区编办、区财政局
|  |  |  | 出让 | 政府出资改建装修，举办为公办幼儿园；暂未收回的，可办成普惠性民办幼儿园。 |  | 区编办、区发改局、区财政局
|  |  | 办园项目25个 | 划拨 出让 | 2010年前，办成普惠性民办幼儿园。 |  | 区发改局、区财政局
|  |  |  | 划拨 | 2010年后，举办成公办幼儿园。 |  | 区编办、区财政局
|  |  |  | 出让 | 2010年后，办成普惠性民办幼儿园。 |  | 区发改局、区财政局
|  |  | 在建项目4个 | 出让 | 2019年5月前，收回举办成公办幼儿园，也可委托办成普惠性民办幼儿园。 |  | 区发改局、区财政局
[5 empty] | 2019年5月后，举办成公办幼儿园。 |  | 区编办、区财政局
第三阶段 | 难点 问题 整治 攻坚 阶段 | 2020年9月11日 至9月20日 | 未完成治理项目 |  | 在推进过程中难以解决的问题，集中进行梳理，由区城镇小区配套幼儿园治理领导小组集中研究攻坚措施。 | 根据分工和会议要求，另行安排。