## 2021下半年
附件
长春汽车经济技术开发区2021年基本建设计划（第二批）
编制单位：建设局 | [21 empty] | 2021.08.12 | [7 empty] | 2019
序号 |  |  | 项目名称 | 项目位置及范围 | 项目 性质 | 建设内容及规模 | 计划总投资 (万元) | 完成投资（万元） | 计划投资 (万元) | 15年完成投资（万元） | 计划投资（万元） | 2015完成投资（万元） | 16年计划投资（万元） | 16年完成投资（万元） | 17年计划投资 （万元） | 17年完成投资 | 18年累计完成 | 2021年计划投资（万元） | 计划投资来源 | 涉及部门 | 计划开竣工时间 | 备注 | 项目负责人 | 建设内容 | [6 empty] | 负责人
[13 empty] | #REF! | [10 empty] | 设计 | 招标 | 开/复工 | 形象进度 | 2018年累计完成投资（万元） | 自开工以来完成投资（万元） | 存在问题
汽开区实施项目合计 | [6 empty] | 151410 | [10 empty] | 37180
（一）市政工程 | [6 empty] | 54470 | [10 empty] | 14360
1 | 路网建设 | 1 | 首善大街（长沈路至丙二十一路）道路排水工程 | 长沈路至丙二十一路 | 新建 | 道路长265米，道路红线宽度40米含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 3600 | [10 empty] | 2450 |  |  | 2021.08-2022.10 | 计划总投资含2400万元征地拆迁估算费用
2 |  | 2 | 丰采街（建达路至丙二十一路）道路排水工程 | 建达路至丙二十一路 | 新建 | 道路长750米，道路红线宽度24米，含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 4200 | [10 empty] | 2860 |  |  | 2021.08-2022.10 | 计划总投资含2800万元征地拆迁估算费用
3 |  | 3 | 丙四十街（长沈路至丙二十一路）道路排水工程 | 长沈路至丙二十一路 | 新建 | 道路长330米，道路红线宽度24米，含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 1800 | [10 empty] | 1230 |  |  | 2021.08-2022.10 | 计划总投资含1200万元征地拆迁估算费用
4 |  | 4 | 乙七街道路排水工程 | 既有乙七街至桥头 | 新建 | 长度170米，道路红线28米。雨水D1500-D1800管线200米，污水D500-D600管线210米。 | 2250 | [10 empty] | 1530 |  |  | 2021.08-2022.10 | 计划总投资含1500万元征地拆迁估算费用
5 |  | 5 | 常兴街道路建设工程 | 西新大街至长虹大路、富奥大路东风大街 | 新建 | 1、自主大路至东风大街段新建道路，长度370米，道路红线24米。 2、西新大街至长虹大路、富奥大路至自主大路段，新建人行步道方砖，长1055米，面积6330平米。 | 2670 | [10 empty] | 1690 |  |  | 2021.08-2022.10 | 计划总投资含1640万元征地拆迁估算费用
6 | 道路附属设施建设 | 1 | 前程路路灯工程 | 长沈路至汽车大路 | 新建 | 长度2.2公里，道路两侧新建路灯。 | 240 | [10 empty] | 240 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.08-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
7 |  | 2 | 新红旗大街（乙二街至首善大街）路灯新建工程 | 乙二街至首善大街 | 新建 | 长度980米，道路两侧路灯新建。 | 100 | [10 empty] | 100 |  |  | 2021.08-2021.10
8 |  | 3 | 长沈路（前程路至区界）路灯新建工程 | 前程路至区界 | 新建 | 新建路灯150盏，5台箱变100KVA | 720 | [10 empty] | 210 |  |  | 2021.08-2022.10
9 |  | 4 | 2021年交通安全设施工程（第二批） | 汽开区内 | 新建 | 改造机动车隔离护栏100米；新建人行隔离护栏1300米；新建交通标志牌186面；改造交通指路标志牌28面；清除及施划交通标线12960平方米；新建1套信号控制系统、 1套电子警察抓拍系统、 1套交通监控系统及相关配套的取电工程通信工程；对辖区内16个单点信号机进行拆除，更换联网信号机；更换机动车信号灯杆件50套；φ400机动车信号灯盘150套；新建人行信号灯216套；语音提示器112套。 | 850 | [10 empty] | 850 |  |  | 2021.08-2021.10
10 | 提升改造 | 1 | 奔驰路道路翻建工程 | 创业大街至红领巾路 | 改造 | 道路翻建面积12817平方米。 | 700 | [10 empty] | 210 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.08-2022.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
11 |  | 2 | 革新路道路翻建工程 | 创业大街至红领巾路 | 改造 | 翻建面积7479平方米。 | 500 | [10 empty] | 150 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.08-2022.10
12 |  | 3 | 丰越大路道路翻建工程 | 和谐大街至前程路 | 改造 | 翻建面积76800平方米。 | 4200 | [10 empty] | 1200 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.08-2022.10
13 |  | 4 | 长沈路排水改造工程（第二批） | 奔驰路至和谐大街、前程路至区界 | 改造 | 道路长度11.4公里，大洲广场以东新建污水管线，前程路以西新建雨污水管线，恢复道路及方砖。 | 25000 | [10 empty] | 700 |  |  | 2021.08-2022.10
14 | 提升改造 | 5 | 安庆路（208号门-支农大街）暗渠改造工程 | 208号门-支农大街 | 改造 | 新建车行道面积约10770平方米，新建人行道面积约1348平方米，新建非机动车道面积约1685平方米，新建2.4m*2m双孔暗渠长约392米。 | 3000 | [10 empty] | 300 |  |  | 2021.08-2022.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
15 |  | 6 | 西新大街污水改造工程 | 西湖大路至自达大街 | 改造 | 新建污水管线 | 140 | [10 empty] | 140 |  |  | 2021.08-2021.10
16 |  | 7 | 警备路跨雷家沟桥梁工程 | 警备路 | 新建 | 桥梁1座，道路面积约9000平方米，排水管线长约780米，箱涵桥约2000平方米。 | 4500 | [10 empty] | 500 |  |  | 2021.08-2022.10
（二）环境工程 | [6 empty] | 6000 | [10 empty] | 2600
17 | 环境工程 | 1 | 日新家园、前程家园、西湖区域周边道路绿化及附属设施工程 | 汽开区内 | 新建 | 丙二十六路（前程路至丙五街）、丙二十九路（前程路至丙五街）、丙八街（东风大街至丙二十六路）、丙七街（东风大街至丙二十六路）、丙五街（东风大街至丙二十六路）、乙三街（丙二十六路至东风大街）、丙三十五路（丙三十三路至乙七街）、乙十路（西湖广场至西湖回迁北规划路）道路绿化及附属设施工程。 | 4600 | [10 empty] | 2000 |  |  | 2021.08-2022.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
18 |  | 2 | 西湖花园环境工程 | 西湖花园 | 新建 | 绿化面积21250平米。 | 400 | [10 empty] | 400 |  |  | 2021.08-2021.12
19 |  | 3 | 东风大街延长段道路绿化工程 | 首善大街至新凯河区界 | 新建 | 绿化面积25011.6平方米 | 1000 | [10 empty] | 200 |  |  | 2021.08-2022.10
（三）服务企业项目 | [6 empty] | 13250 | [10 empty] | 13250
20 | 服务企业 | 1 | 3.51平方公里用地中石化长输燃气管线（长吉管道）迁改工程 | 奥迪新能源项目区域 | 新建 | 3.51平方公里用地长输燃气管线DN325，长度约7公里，管道设计压力2.5MPa | 1400 | [10 empty] | 1400 |  |  | 2021.08-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
21 |  | 2 | 招商企业供水管线工程（第二批） | 招商企业项目用地 | 新建 | 奥迪新能源项目、智慧物流园区、日系工业园等项目供水管线工程。 | 3500 | [10 empty] | 3500 |  |  | 2021.08-2021.10
22 |  | 3 | 长沈路DN600市政供水管线工程 | 奔驰路至汽车广场、和谐大街至首善大路 | 新建 | 奔驰路至汽车广场段、和谐大街至首善大路段新建DN600市政供水管线，长度约4.2公里 | 2100 | [10 empty] | 2100 |  |  | 2021.08-2021.10
23 |  | 4 | 人才产业园区项目220KV线路迁改 | 大众街 | 迁改 | 人才产业园用地220KV供电线路迁改 | 1000 | [10 empty] | 1000 |  |  | 2021.08-2021.12
24 |  | 5 | 国际物流园区项目用地220KV金西甲乙线迁改 | 乙三街、丙一街 | 迁改 | 国际物流与区用地内220KV线路迁改2.5KM | 2400 | [10 empty] | 2400 |  |  | 2021.08-2021.12
25 |  | 6 | 解放公司车桥基地供电线路迁改 | 丙四街 | 迁改 | 解放公司车桥基地项目66KV、10KV供电线路迁改 | 1500 | [10 empty] | 1500 |  |  | 2021.08-2021.12
26 |  | 7 | 招商企业场平工程 | 汽开区内 | 场平 | 联东U谷、解放公司车桥基地等项目场平工程 | 1000 | [10 empty] | 1000 |  |  | 2021.08-2021.12
27 |  | 8 | 富民大街（丙三街至和谐大街以西450米）带状公园项目 | 富民大街南侧 | 新建 | 新建停车场5400平米，绿化900平米。 | 350 | [10 empty] | 350 |  |  | 2021.08-2021.10
（四）民生工程 | [6 empty] | 77070 | [10 empty] | 6350
28 | 民生工程 | 1 | 解放学校建设项目 | 西湖大路以西、富民大路以北 | 新建 | 54个班级，2520人。占地面积63156平方米，总建筑面积约43100平方米。 | 21500 | [10 empty] | 600 |  |  | 2021.08-2022.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
29 |  | 2 | 红旗学校建设项目 | 高速外、乙三路以南，乙二街以东。 | 新建 | 54个教学班，2520人。占地面积42804平方米，总建筑面积约31789.11平方米。 | 17600 | [10 empty] | 400 |  |  | 2021.08-2022.10
30 |  | 3 | 第九中学腾飞学校建设项目 | 永春河以北，君地天城以西 | 新建 | 36个教学班，1620人。占地面积25006平方米，总建筑面积约16456.15平方米。 | 9500 | [10 empty] | 300 |  |  | 2021.86-2022.10
31 |  | 4 | 第四小学体育馆新建工程 | 四小院内 | 新建 | 体育馆建筑面积1370.38平方米 | 1000 | [5 empty] | 540 |  | 540 |  |  | 200 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.08-2022.10
32 |  | 5 | 新立社区及幼儿园改造工程 | 大众花园四期 | 改造 | 改造为社区用房和公立幼儿园，改造面积2500平米 | 600 | [10 empty] | 600 |  |  | 2021.06-2021.09
33 | 民生工程 | 6 | 2019年老旧小区配套基础设施改造工程（楼宇门及楼体内工程） | 建成区 | 改造 | 30A、30B、31街区、32街区、34街区、43街区、44街区，楼道内墙面粉刷、扶手修复；拆除原有门、安装钢制保温防寒防盗门，地槛下部设置保温板，声控对讲系统等。 | 400 | [10 empty] | 400 |  |  | 2021.08-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
34 |  | 7 | 兴顺路回迁住宅区东区建设项目（一期） | 兴顺东区 | 新建 | 兴顺路回迁住宅区东区14#、15#、16#、18#、19#、20#、21#楼7栋住宅原址重建。总建筑面积约3.13万平方米。 | 18000 | [10 empty] | 3000 |  |  | 2021.08-2022.10
35 |  | 8 | 汽开区2021年老旧小区改造（同欣花园小区）提升工程 | 同欣花园 | 改造 | 小区停车场等进行提升改造 | 150 | [10 empty] | 150 |  |  | 2021.08-2021.12
36 |  | 9 | 39街区709栋、710栋平改坡屋檐完善改造工程 | 39街区 | 改造 | 为防止春融出现滑雪、冰现象造成的安全隐患对屋檐檐口改造。 | 210 | [10 empty] | 90 |  |  | 2021.08-2021.10
37 |  | 10 | 兴顺西区8栋排水改造工程 | 兴顺西区 | 改造 | 对DN1000-1200雨水425米进行改造 | 110 | [10 empty] | 110 |  |  | 2021.08-2021.10
38 |  | 11 | 兴顺西区整体维修改造工程 | 兴顺西区 | 改造 | 阳台、外保温、绿化、方砖、道路等改造 | 8000 | [10 empty] | 500 |  |  | 2021.08-2022.10
（五）政府资产维修改造工程 | [6 empty] | 620 | [10 empty] | 620
39 | 政府资产维修改造工程 | 1 | 城市管理局防水维修工程 | 通达路2177号 | 维修 | 城市管理局楼顶防水维修。 | 30 | [10 empty] | 30 |  |  | 2021.08-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
40 |  | 2 | 前程街道公共服务性基建工程 | 日新家园A、C区 | 改造 | 前程街道公共服务大厅、社区、社区文化活动中心、食堂、新时代文明实践中心、村办公场所3处、执法大队办公场所等装修改造，总改造面积4153.91平方米。 | 500 | [10 empty] | 500 |  |  | 2021.08-2021.10
41 |  | 3 | 税务局屋顶改造工程 | 税务局 | 改造 | 屋顶外装修改造 | 90 | [10 empty] | 90 |  |  | 2021.08-2021.10