## 2021
附件2
长春汽车经济技术开发区2021年基本建设计划
编制单位：建设局 | [22 empty] | 2021.03.04 | [7 empty] | 2019
序号 |  |  | 项目名称 | 项目位置及范围 | 项目 性质 | 建设内容及规模 | 计划总投资 (万元) | 完成投资（万元） | 计划投资 (万元) | 15年完成投资（万元） | 计划投资（万元） |  | 2015完成投资（万元） | 16年计划投资（万元） | 16年完成投资（万元） | 17年计划投资 （万元） | 17年完成投资 | 18年累计完成 | 2021年计划投资（万元） | 计划投资来源 | 涉及部门 | 计划开竣工时间 | 备注 | 项目负责人 | 建设内容 | [6 empty] | 负责人
[14 empty] | #REF! | [10 empty] | 设计 | 招标 | 开/复工 | 形象进度 | 2018年累计完成投资（万元） | 自开工以来完成投资（万元） | 存在问题
一、争取市政府投资项目（公主岭部分路网及连接通道项目）合计 | [6 empty] | 97000 | [11 empty] | （4000） |  |  | （4000）
1 | 连接通道项目 | 1 | 凯达南街跨京哈铁路工程 | 高尔夫路至育民路 | 新建 | 打通凯达南街，上跨（双向6车道）京哈铁路，高架桥长1.4公里。 | 97000 | [11 empty] | （4000） | 2020.03-2020.12 |  | （4000） | 汽开区负责征排迁工作
二、汽开区实施项目合计 | [6 empty] | 789990 | [11 empty] | 405760
（一）市政工程 | [6 empty] | 208000 | [11 empty] | 156210
1 | 主干道 | 1 | 东风大街延长段道路排水工程 | 乙三街至区界 | 续建 | 长度2743.45米,道路红线宽50m，规划用地面积136672平米。机动车道面积80461.77平米，人行道面积15210.07平米，非机动车道面积12168.56平米，桥梁面积3820平米，设施带面积（下沉绿化面积）11057.49平米，中央分隔带面积13954.11平米，雨水管线总长5384.08米，污水管线总长2439.98米；双臂路灯117套、高杆灯3套，箱变2套；交通标线6931.88平米。 | 17000 |  | 2240 |  | 2240 | 6.02 |  | 2240 | 0 | 19000 |  |  | 8900 | 2020.03-2020.12 |  | 2020.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
2 |  | 2 | 前程路北段道路排水及雨水干线工程（不含下穿高铁部分） | 东风大街至丙二十六路 | 续建 | 前程路北段道路排水工程长度1000米,红线宽50米,道路面积27344平方米，雨水管径D1800㎜，长度3396米。 | 2900 |  | 2900 |  | 2900 | 5.525 |  | 2900 | 0 | 2900 | 100 |  | 1000 | 2020.03-2020.10 |  | 2020.05-2021.10
3 |  | 3 | 前程路北段下穿京哈高铁道路排水及防护工程 | 前程路北段与京哈高铁交汇 | 续建 | 道路1900㎡，外侧、内侧防隘墙300米，限高防护架2处。 | 800 | [11 empty] | 800 | 2020.03-2020.10 |  | 2020.05-2021.10
4 |  | 4 | 首善大街（乙三街）延长段道路排水工程 | 东风大街至富民大路 | 续建 | 长度3429米，红线宽度40米。（已完成富民大路至乙二路段1660米） | 7200 | [11 empty] | 3700 | 2020.03-2020.10 |  | 2020.05-2021.10
5 |  | 5 | 首善大街（乙三街）中段道路排水工程 | 汽车大路至东风大街 | 续建 | 长度2500米，红线宽40米，道路面积144000平方米 | 5260 | [11 empty] | 4200 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.05-2021.10
6 |  | 6 | 通达路拓宽工程 | 兴顺路至长沈路 | 续建 | 长度4000米，拓宽（具备条件）至28米。包含道路拓宽、排水改造、路灯等。 | 5500 | [11 empty] | 1650 |  |  | 2020.05-2021.10
7 |  | 7 | 大众街道路建设工程 | 威乐路至腾飞南路 | 改造 | 威乐路至腾飞南路段长度1209米，含雨水管线、雨水暗渠、污水管线、人行步道、路灯等。 | 10000 | [11 empty] | 10000 |  |  | 2020.08-2021.10
8 | 前程家园、日新家园回迁小区周边 | 1 | 丙二十六路道路排水工程 | 前程路至乙三街 | 续建 | 长度1350米,红线宽24米 | 1450 | [11 empty] | 1050 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.05-2021.10
9 |  | 2 | 丙二十九路道路排水工程 | 前程路至丙七街 | 续建 | 长度780米,红线宽24米,含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 1750 | [11 empty] | 1550 | 2020.03-2020.10 | 专项债券（前程至乙三街） | 2021.05-2021.10
10 |  | 3 | 丙二十九路延长段道路排水工程 | 丙七街至丙五街 | 续建 | 长度1325米,宽度24米。（已完成丙五街至乙三街段，长度790米，剩余535米道路。） | 1430 |  | 1430 |  | 1430 | 4.0259 |  | 1430 |  | 1430 | 430 | 800 | 630 | 2020.03-2020.10 | 总投资1430万元，完成投资800万元。 | 2021.05-2021.10
11 |  | 4 | 丙七街（高铁两侧）道路排水工程 | 丙二十六路至东风大街 | 续建 | 长度897米，红线宽24米，道路面积10764平方米。 | 760 | [11 empty] | 760 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.05-2021.10
12 | 居住岛区域 | 1 | 丙八路道路排水工程 | 乙四路至前程路 | 新建 | 新建道路长度2650米，道路红线宽度50米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 10600 | [11 empty] | 10600 |  |  | 2020.07-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
13 |  | 2 | 乙四路道路排水工程 | 和谐大街至前程路 | 新建 | 新建道路长度3110米，道路红线宽度40米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 13680 | [11 empty] | 13680 |  |  | 2020.07-2021.10
14 |  | 3 | 乙三路道路排水工程 | 首善大街至前程路 | 新建 | 长度1200米，红线宽度40米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 3840 | [11 empty] | 3840 |  |  | 2020.07-2021.10
15 |  | 4 | 乙二街（丙七路至丙八路）道路排水工程 | 丙七路至丙八路 | 新建 | 长度380米,红线宽度40米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 1650 | [11 empty] | 1650 |  |  | 2020.07-2021.10
16 |  | 5 | 乙二街（丙八路至乙四路）道路排水工程 | 丙八路至乙四路 | 新建 | 长度290米，红线宽度40米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 1280 | [11 empty] | 1280 |  |  | 2021.05-2021.10
17 |  | 6 | 丙七路道路排水工程 | 乙二街至前程路 | 新建 | 新建道路长度1750米，道路红线宽度24米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 4460 | [11 empty] | 4460 |  |  | 2020.07-2021.10
18 |  | 7 | 丙十七街道路排水工程 | 东风大街至乙四路 | 新建 | 新建道路长度1818米，道路红线宽度24米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 3520 | [11 empty] | 3520 |  |  | 2020.07-2021.10
19 |  | 8 | 丙十八街道路排水工程 | 乙四路至丙七路 | 新建 | 长度755米，红线宽度24米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 1500 | [11 empty] | 1500 |  |  | 2021.05-2021.10
20 |  | 9 | 丙十九街道路排水工程 | 丙七路至丙八路 | 新建 | 新建道路长度372米，道路红线宽度24米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 720 | [11 empty] | 720 |  |  | 2020.07-2021.10
21 |  | 12 | 丙七街道路排水工程 | 东风大街至乙四路 | 新建 | 长度1000米，红线宽度24米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施、箱变等。 | 2100 | [11 empty] | 2100 |  |  | 2021.05-2021.10
22 |  | 13 | 丙二十一街道路排水工程 | 丙七路至丙八路 | 新建 | 长度386米，红线宽度18米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 640 | [11 empty] | 640 |  |  | 2021.05-2021.10
23 |  | 14 | 丙十八路道路排水工程 | 丙十七街至乙三街 | 新建 | 长度400米，红线宽度18米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 670 | [11 empty] | 670 |  |  | 2021.05-2021.10
24 | 西湖区域 | 1 | 乙八街排水工程及地铁2号线西湖车辆段北侧排水管线工程 | 西湖广场至现状河道 | 续建 | DN1500，长度330米 | 250 | [11 empty] | 250 |  |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
25 |  | 2 | 丙三十二路道路排水工程 | 西湖区域乙七街至丙三十九路 | 续建 | 新建道路长度949.73米，道路红线宽度24米，含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 3200 | [11 empty] | 2900 | 建设单位自筹 |  | 2021.05-2021.10
26 |  | 3 | 丙三十三路道路排水工程 | 乙七街至西湖广场 | 续建 | 长度1818米，红线宽度40米，其中中央绿化带10米。（已完成790米道路，剩余1028米） | 3600 | [11 empty] | 720 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.05-2021.10
27 |  | 4 | 西湖回迁北规划路 | 乙十路至西湖大路 | 续建 | 长度420米，红线宽度28米 | 4000 | [11 empty] | 4000 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.05-2021.10
28 |  | 5 | 井街道路排水工程 | 丙三十八路至丙三十八路 | 新建 | 长度1010.448米，宽24米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 3500 | [11 empty] | 3500 |  |  | 2021.05-2021.10
29 |  | 6 | 西湖区域中铁逸湖巷道新建工程 | 中铁逸湖至四环路 | 新建 | 长度285米，红线宽度13米，含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 800 | [11 empty] | 800 |  |  | 2021.05-2021.10
30 | 丰越区域 | 1 | 绕城以外长沈路周边道路建设工程 | 绕城以外长沈路周边 | 新建 | 1、和谐大街（长沈路至丙二十一路）道路排水工程，长400米，道路红线宽度50米，含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 2、丙二十一路（和谐大街至乙三街）道路排水工程，长1430米，道路红线宽度24米，含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 5000 | [11 empty] | 5000 |  |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
31 | 物流园区 | 1 | 丙五路道路排水工程 | 丙一街至丙六街 | 新建 | 长度2500米,红线宽24米，含桥梁1座。 | 8700 | [11 empty] | 8700 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
32 |  | 2 | 乙二路西延长线道路排水工程 | 物流园区丙一街至丙三街 | 新建 | 长度1300米，红线宽度40米，含桥梁1座 | 8400 | [11 empty] | 8400 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.05-2021.10
33 | 其他区域 | 1 | 丙九街道路新建工程 | 富民大街至西新大街 | 新建 | 长度290米，道路红线24米。 | 750 | [11 empty] | 750 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
34 |  | 2 | 自主大路打通工程 | 大众街至凯达北街 | 续建 | 钉子户拆除后道路及排水管线新建，约600平米。 | 100 | [11 empty] | 100 | 拆迁完成后2个月完工 |  | 征迁完成后2个月
35 |  | 3 | 规划一路道路排水工程 | 腾飞大路至丙二十一路 | 新建 | 长度520米，红线宽度24米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 | 990 | [11 empty] | 990 |  |  | 2021.05-2021.10 | 原丙三十四街。计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
36 | 提升改造 | 1 | 东风大街（新红旗大街）道路改造工程 | 春城大街至首善大街（东风学校） | 续建 | 1、平面改造：车行道、人行步道、路灯、绿化、管线、交通信号灯设施等提升改造，完善道路慢行系统，设置港湾式公交站，塑造有汽车文化特色的街路家具文化，配套生态停车场（4号门、5号门、7号门）和智能化立体停车楼（5号门）。 2、立面改造：东风大街沿街建筑立面改造、建筑及广告牌匾修补净化。 3、屋顶改造：沿街建筑屋面平改坡。 | 28000 | [11 empty] | 1300 |  |  | 2020.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
37 |  | 2 | 汽开区2020年新建交通设施工程（“减量控大”工程） | 汽开区内 | 续建 | 1、完善交通设施：西四环以西道路； 2、增加照明设施，完善道路标志、标线，新建人行步道，沿线增加电子监控设施：富民大街（西四环路至区界）； 3、增设监控设备：支农大街安庆路； 4、安装信号灯：汽车大路首善大街路口、汽车大路前程路路口，西四环捷达大路路口、首创北路西四环路路口等。 | 1200 | [11 empty] | 300 |  |  | 2020.08-2021.10
38 |  | 3 | 2021年交通设施工程 | 汽开区内 | 新建 | 1、奔驰路（长沈路至支农大街）更换隔离护栏，主次干道增设更新标志、标线，增设交通信号灯和监控抓拍设备。 2、富锋村、方正村、泡子沿村增设标志标线和抓拍设备。 | 1000 | [11 empty] | 1000 |  |  | 2021.03-2021.12 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
39 |  | 4 | 长沈路排水改造及道路完善工程 | 和谐大街至前程路 | 新建 | 1.翻建道路长度3200米； 2.新建雨水管线1600米、污水管线3200米； 3.完善道路两侧方砖。 | 7000 | [11 empty] | 7000 | 建设单位自筹 |  | 2020.08-2021.10 | 环保督查。计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
40 |  | 5 | 前程路道路完善工程 | 汽车大路至丙二十六路 | 续建 | 新建绿化17.328万平米，人行步道6.93万平米，路灯工程等。 | 6700 | [11 empty] | 5500 |  |  | 2021.03-2021.12 | 债券项目。计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
41 |  | 6 | 丙三十三路道路完善工程 | 乙七街至西湖广场 | 续建 | 新建绿化2.88万平米，人行步道1.76万平米，路灯工程等。 | 1400 | [11 empty] | 1400 |  |  | 2021.03-2021.12
42 |  | 7 | 大众路道路工程 | 安庆西街至支农大街 | 续建 | 长度730米，宽16米。 | 700 | [11 empty] | 700 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
43 |  | 8 | 丰采街道路拓宽及新建交通信号灯工程 | 丰采街、腾飞大路 | 拓宽 | 拓宽丰采街，增加腾飞大路交通信号灯 | 待定 | [11 empty] | 待定 |  |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
44 | 路灯工程 | 1 | 2021年路灯新建工程（第一批） | 汽开区内 | 新建 | 康泰街（南阳路至康宁路）、常兴街（西新大街至长虹大路、富奥大路至自主大路）、高尔夫路（大众街至和谐大街）、振兴路（支农大街-保利拉菲小区围墙）、飞跃胡同（飞跃路至东风大街）、居善路（奔腾街至顺通花园）、康旺胡同（凯美路至飞跃路）、丰业街（汽车大路至尽头）、丙三十二街（丰越大路至汽车大路）、地震台路（长沈路至尽头）、大屯镇桥（长沈路至区界）、丙二十一路（丙三十二街至前程路）、西郊污水外辅路（和谐大街至污水处理厂）、致尚路（骏派街至尽头）、丙二十九路（骏派街至尽头）、旗胜街（新红旗大街至致尚路）、威志街（新红 | 2000 | [11 empty] | 2000 |  |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
45 |  | 2 | 2021路灯改造工程 | 汽开区内 | 改造 | 汽车大路（汽车广场-大众街桥头）、西湖大路（首创大路-汽车大路）、飞跃路（支农大街-东风大街）、凯达北街（富民大街-首创大路）、富民大路（和谐大街-丙三街）、昆仑二路（四联大街-创业大街）、昆仑二路（东风大街-迎春南路）、和平大街（锦江路-西四环路）、安庆路（支农大街-东风大街）、越野路（支农大街-创业大街、创业大街-东风大街）、捷达大路（常兴街-大众街）、富奥大路（西湖大路-大众街）、兴安路（东风大街-汽车广场）、大众街东侧（富民大街-长沈路）、威乐路（大众街-西湖大路）、迎春路（东明路-昆仑二路）、南 | 3000 | [11 empty] | 3000 |  |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
46 | 路灯箱变 | 1 | 2021年汽开区路灯箱变工程 | 汽开区内 | 新建 | 前程路路灯箱变（3个200KV），东风大街延长段路灯箱变（2个200KV），通达路路灯箱变（4个100KV），丙八街路灯箱变（1个200KV），乙三街路灯箱变（1个200KV） | 700 | [11 empty] | 700 |  |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
47 | 其他项目 | 1 | 生态停车场新建项目 | 盛世工业园周边 | 新建 | 面积15000平米 | 300 | [11 empty] | 300 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
48 |  | 2 | 立体停车场建设项目 | 汽开区内 | 新建 | 新建立体停车场 | 18000 | [11 empty] | 18000 |  |  | 2021.05-2021.10
（二）环境工程 | [6 empty] | 86820 | [11 empty] | 28900
49 | 环境工程 | 1 | 西湖区域生态环境治理工程 | 北至长深高速，南至富民大路，西至乙七街，东至警备路。 | 续建 | 占地约252.65万平米，提升景观项目 、新建区域景观工程及配套市政基础工程等。 | 82920 | [11 empty] | 25000 |  |  | 2020.08-2021.12 | 债券项目。计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
50 |  | 2 | 丙三十七路道路人行步道及绿化工程 | 富民大路至丙三十三路 | 新建 | 道路两侧面积6600平方米。 | 300 | [11 empty] | 300 |  |  | 2021.03-2021.12 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
51 |  | 3 | 汽车大路互通立交桥景观提升工程（原腾飞互通立交桥） | 绕城高速腾飞互通立交桥周边 | 新建 | 绕城高速腾飞互通立交桥路灯、绿化、景观、标识、标志等 | 3600 | [11 empty] | 3600 |  |  | 2021.03-2021.12
（三）新凯河综合治理工程 | [6 empty] | 200000 | [11 empty] | 60000
52 | 新凯河 | 1 | 新凯河流域综合治理工程 | 富民大街至乙四路 | 新建 | 治理河道长度约6.5公里，治理工程内容包括河道水利工程、生态修复工程（含生态补水工程）、污水管线工程等。 | 200000 | [11 empty] | 60000 |  |  | 2020.08-2025.12 | 凯达公司实施。
（四）服务奥迪PPE项目 | [6 empty] | 46600 | [11 empty] | 46600
53 | 服务奥迪PPE项目 | 1 | 奥迪PPE项目供水管线工程 | 奥迪新能源项目区域 | 新建 | 奥迪新能源项目供水管线新建。 | 待定 | [11 empty] | 待定 |  |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
54 |  | 2 | 奥迪PPE项目临时电工程 | 奥迪新能源项目区域 | 新建 | 奥迪新能源项目临时电。 | 待定 | [11 empty] | 待定 |  |  | 2021.05-2021.10
55 |  | 3 | 农电线路迁改工程 | 奥迪新能源项目区域 | 迁改 | 奥迪PPE项目农电线路迁改 | 待定 | [11 empty] | 待定 |  |  | 2021.05-2021.10
56 |  | 4 | 220KV供电线路迁改工程 | 奥迪新能源项目区域 | 迁改 | 奥迪新能源项目用地区域内供电线路迁改。 | 待定 | [11 empty] | 待定 |  |  | 2021.05-2021.10
57 |  | 5 | 66KV供电线路迁改工程 | 奥迪新能源项目区域 | 迁改 | 奥迪新能源项目用地区域内供电线路迁改。 | 待定 | [11 empty] | 待定 |  |  | 2021.05-2021.10
58 |  | 6 | 奥迪PPE项目前期勘察 | 腾飞大路以北、新源大路以南、新凯东街以西、乙五街以东 | 新建 | 奥迪PPE项目前期勘察 | 待定 | [11 empty] | 待定 |  |  | 2021.01-2021.04
59 |  | 7 | 奥迪PPE项目场平项目 | 腾飞大路以北、新源大路以南、新凯东街以西 | 新建 | 奥迪PPE项目场平及土基处理。 | 待定 | [11 empty] | 待定 |  |  | 2021.02-2021.04
60 |  | 8 | 区域供水加压泵站工程 | 通达路以西，长沈路以南 | 新建 | 一期供水能力达到5万m?/d，二期供水能力达到10万m?/d，新建DN800mm供水管道2.2公里 | 8600 | [11 empty] | 8600 |  |  | 2021.05-2021.10
61 | 服务奥迪PPE项目 | 9 | 奥迪PPE项目周边路网工程 | 奥迪新能源项目周边 | 新建 | 1、 新凯东街（腾飞大路-新源大路）长度1843米，红线50米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 2、新源大路（新凯东街-乙五街）50米红线，长度2370米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 3、乙五街（腾飞大路-新源大路）40米红线，长度1986米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 4、文体五路（新源大路-长沈路）50米红线，长度2990米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 5、乙五街（腾飞大路-长沈路）40米红线，长度1020米。含道路、排水、路灯、方砖、交通设施等。 6、丙二 | 38000 | [11 empty] | 38000 |  |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
（五）服务企业项目 | [6 empty] | 13300 | [11 empty] | 13300
62 | 服务企业 | 1 | 招商企业供水管线工程 | 招商企业项目用地 | 新建 | 长春华瑞汽车零部件、北京威卡威、宁波继峰等项目供水管线工程 | 2000 | [11 empty] | 2000 |  |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
63 |  | 2 | 招商企业供电外网工程 | 招商企业项目用地 | 新建 | 长春智慧物流园、吉浙（颐高）数字经济产业园、人才产业园等项目供电工程 | 3000 | [11 empty] | 3000 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.05-2021.10
64 |  | 3 | 招商企业临时水电工程 | 招商企业项目用地 | 新建 | 长春华瑞汽车零部件、北京威卡威、宁波继峰等项目临时水电工程 | 2000 | [11 empty] | 2000 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.05-2021.10
65 |  | 4 | 66KV高压线迁改工程 | 玲珑轮胎项目区域 | 迁改 | 玲珑轮胎项目区域66KV家岭线迁改 | 3000 | [11 empty] | 3000 |  |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
66 |  | 5 | 其他服务企业项目 | 汽开区内 | 改造 | 1、一汽-大众新技术开发中心项目雨水接引工程，敷设雨水管线连接新技术开发区中心项目雨水井和兴安路既有雨水井，新建DN800雨水管80米，DN1100雨水管35米。 2、一汽研发总院市政排水工程。 3、乙一路污水管线增设工程。 4、丰越大路（丙三十二街至前程路）排水改造工程。 5、大学生公寓附近土方清运； 6、深商控股停车场改造工程; 7、凯达南街（通达路至长沈路）雨水管线工程。 | 3300 | [11 empty] | 3300 |  |  | 2021.05-2021.10
（六）民生工程 | [6 empty] | 164660 | [11 empty] | 55980
67 | 小区改造 | 1 | 2021年老旧小区改造工程 | 同欣花园 | 改造 | 小区内道路、排水、方砖、楼道粉刷、绿化补植及其他设施改造等，涉及8栋291户4万平米。 | 2800 | [11 empty] | 2800 |  |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
68 |  | 2 | 2019年老旧小区配套基础设施改造工程（楼宇门工程） | 建成区 | 改造 | 30A、30B、31街区、32街区、34街区、43街区、44街区，拆除原有门、安装钢制保温防寒防盗门，地槛下部设置保温板，声控对讲系统等。 | 200 | [11 empty] | 200 |  |  | 2021.05-2021.10
69 |  | 3 | 2019年老旧小区配套基础设施改造项目（第二批） | 汽开区 | 改造 | 建筑面积110.84万平方米。排水管道疏通，小区内设施更新、维修，楼道粉刷，增设无障碍设施，施划停车位等 | 28000 | [11 empty] | 0 |  |  | 2021.05-2021.10 | 总投资调整，补列。
70 |  | 4 | 2019年弃管小区提升改造工程 | 汽开区 | 改造 | 排水管道疏通，小区内设施更新、维修，楼道粉刷，增设无障碍设施，施划停车位等。建筑面积743880平米 | 16000 | [11 empty] | 0 |  |  | 2021.05-2021.10 | 总投资调整，补列。
71 | 回迁住宅 | 1 | 西湖花园回迁住宅配套工程 | 西湖花园 | 续建 | 道路、停车场、水电气热配套管网等 | 2720 | [11 empty] | 1500 |  |  | 2020.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
72 |  | 2 | 西湖花园回迁住宅环境工程 | 西湖花园 | 新建 | 绿化面积21250平米。 | 1280 | [11 empty] | 1280 | 2020.03-2020.12 |  | 2021.03-2021.12
73 | 黑科技 | 1 | 长春汽车经济技术开发区新技术产业园项目 | 地块一：东风大街以南、繁荣小区以西、繁荣小区以北、永春河以东。地块二：东风大街以南、丙十八街以东、乙二街以西、东风家园以北。地块三：东风大街以北、丙八街以东、丙三十一路以西、以南。 | 新建 | 总占地面积48309平方米，建筑面积144631.78平方米。含新技术转化中心46868.07平米、智能网联创新中心58571.68平米、新技术孵化中心31938.87平方米、社会停车场等。 | 88100 | [11 empty] | 40000 |  |  | 2020.08-2022.12 | 国投公司实施。
74 | 环卫 | 1 | 长春汽车经济技术开发区垃圾分类、垃圾转运站建设项目 | 长沈路以南、丙四十二街以西、丙二十一路以北、乙三街以东 | 续建 | 新建处理中心：占地面积30429平方米，建筑面积15000-20000平方米。新建转运站车间一座、厨余垃圾处理车间一座、污水处理车间一座、大件垃圾破碎处理车间（分拣中心）一座，综合楼一座、车库一座等，及配套附属设施，购置相关设备。 | 18360 | [11 empty] | 3000 |  |  | 2020.06-2021.12 | 债券项目。执法局实施。
75 | 消防站 | 1 | 消防站建设项目 | 待定 | 新建 | 新建二级消防站约2500平方米（含训练馆700平米） | 1500 | [11 empty] | 1500 |  |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
76 | 其他项目 | 1 | 中国一汽早期建筑文化街区电路改造工程 | 创业大街以南，东风大街以北，日新路以西，长青路以东，以及迎春南路、迎春路两侧的范围内。 | 改造 | 1954年至1955年所建楼房92栋，总建筑面积32万平方米的电路改造。 | 4800 | [11 empty] | 4800 | 2020.03-2020.10 |  | 2021.05-2021.10
77 |  | 2 | 兴顺花园25栋积水点排水改造 | 兴顺花园 | 续建 | 因兴顺花园25栋居民反映地势低洼导致大雨出现水淹现象，为解决民生问题，增设排水沟及雨水泵站 | 300 | [11 empty] | 300 | 2020.07-2020.10 |  | 2021.05-2021.10
78 |  | 3 | 盲道改造工程 | 汽开区内 | 改造 | 完善盲道等。 | 300 | [11 empty] | 300 |  |  | 2021.05-2021.10 | 检察院提出检察建议书。计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
79 |  | 4 | 新立社区及幼儿园改造工程 | 大众花园四期 | 改造 | 改造为社区用房和公立幼儿园，改造面积2500平米。 | 300 | [11 empty] | 300 |  |  | 2021.05-2021.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
（七）学校工程 | [6 empty] | 48120 | [11 empty] | 26120
80 | 学校工程 | 1 | 解放学校建设项目 | 西湖大路以西、富民大路以北 | 新建 | 54个班级，2520人。占地面积62077平方米，总建筑面积约43100平方米。 | 21000 | [11 empty] | 10000 | 2020.03-2021.10 |  | 2021.05-2022.10 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
81 |  | 2 | 红旗学校建设项目 | 高速外、乙三路以南，乙二街以东。 | 新建 | 54个教学班，2520人。占地面积42804平方米，总建筑面积约29500平方米。 | 15000 | [11 empty] | 10000 | 2020.03-2020.12 |  | 2021.05-2022.10
82 |  | 3 | 第九中学腾飞学校建设项目 | 永春河以北，君地天城以西 | 新建 | 36个教学班，1620人。占地面积17489平方米，总建筑面积约16200平方米。 | 8100 | [11 empty] | 5000 | 2020.03-2020.12 |  | 2021.05-2022.10
83 |  | 4 | 东风学校配套工程 | 东风学校 | 续建 | 体育场建设，规划用地面积1.8512公顷；运动场面积11834.71平方米，剩余未拆迁部分。 | 3000 | [10 empty] | 2900 | 100 | 拆迁完成后2个月完工 |  | 征拆完成后2个月
84 |  | 5 | 第三中学配套重建工程 | 三中院内 | 新建 | 学校大门、门卫室扩建、围墙846米、长廊1370平米，篮球场2783平方米。 | 420 | [11 empty] | 420 |  |  | 2021.05-2021.10
85 |  | 6 | 长沈路学校艺体中心配套工程 | 长沈路学校南侧 | 新建 | 长沈路学校体育中心配套工程。 | 600 | [11 empty] | 600 | 2020.04-2020.09 |  | 2021.05-2021.10
（八）政府资产维修改造工程 | [6 empty] | 9340 | [11 empty] | 5500
86 | 政府资产维修改造工程 | 1 | 汽车产业研发园项目 | 原政务中心 | 续建 | 建筑楼体及相关配套设施改造。改建建筑面积38243.27平米。 | 8500 | [11 empty] | 4800 |  |  | 2020.07-2021.12 | 债券项目。计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
87 |  | 2 | 国有资产维修改造工程 | 汽开区 | 续建 | 科技信息中心改造：防水保温、一层及地下室消防设施改造、生活水箱扩容改造、报告厅西门食堂踏步维修、楼体石材更换等。科技信息中心大厅地砖维修工程，更换破损石材2792平米，维修722平米。 | 640 | [11 empty] | 640 |  |  | 2020.05-2021.12 | 计划总投资含建安费、设计费、咨询费、监理费、环评费、手续费等。
88 |  | 3 | 结建防空地下室标识安装工程 | 汽开区 | 新建 | 已竣工验收的结建防空地下室标识安装 | 200 | [11 empty] | 60 |  |  | 2021.05-2023.10
（九）建成区街路新建人行步道及绿化、景观提升计划 | [6 empty] | 13150 | [11 empty] | 13150
89 | 街路绿化改造提升、市政设施完善 | 1 | 富民大街绿化提升改造工程 | 四环路-大众街 | 提升改造 | 树木更新，新增绿地、花海，新增停车位，苗圃建设等，面积约15万平米 | 2400 | [11 empty] | 2400 |  |  | 2021.03-2021.07 | 林园局实施
90 |  | 2 | 西湖大路绿化提升、裸露地面治理工程 | 东风大街-大洲广场 | 提升改造 | 树木更新、补植，裸露地面铺装、街角彩化等。面积5.9万平米 | 590 | [11 empty] | 590 |  |  | 2021.04-2021.09 | 林园局实施
91 |  | 3 | 和谐大街市政设施完善、绿化景观提升工程 | 新红旗大街-长沈路 | 提升改造 | 建设人行步道、慢行系统3.7万平方米，提升街角、隔离带绿化1.8万平方米，建设小型城市休憩公园，面积约11万平方米 | 3900 | [11 empty] | 3900 |  |  | 2021.04-2021.09 | 林园局实施
92 |  | 4 | 汽车大路绿化提升、城市公园及慢行系统建设工程 | 汽车广场-高速立交桥 | 提升改造 | 建设城市公园及慢行系统1.6万平方米，提升街角景观效果。约45000平米 | 2900 | [11 empty] | 2900 |  |  | 2021.04-2021.09 | 林园局实施
93 |  | 5 | 管委会周边树木更新 | 管委会周边 | 提升改造 | 更新为红枫树或蓝杉 | 50 | [11 empty] | 50 |  |  | 2021.04-2021.10 | 林园局实施
94 |  | 6 | 首善大路市政设施完善、绿化提升工程 | 长沈路-汽车大路 | 提升改造 | 建设人行步道，补植大型乔木，增加色彩、提升街角、隔离带绿化，面积约65000 | 460 | [11 empty] | 460 |  |  | 2021.04-2021.10 | 林园局实施
95 |  | 7 | 新红旗大街（东风大街）绿带完善工程 | 和谐大街-骏派街 | 完善 | 完善绿化、街角。面积约1450平米 | 360 | [11 empty] | 360 |  |  | 2021.03-2021.06 | 林园局实施
96 |  | 8 | 1、腾飞南路4、常兴街5、高力南路6、河滨北路8、飞跃路9、奔驰路局部改造提升工程 | 建成区 | 提升改造 | 树木更新、街角彩化，绿量增补等 | 760 | [11 empty] | 760 |  |  | 2021.03-2021.12 | 林园局实施
97 | 公园改造提升 | 9 | 共青团公园改造提升工程 | 建成区 | 提升改造 | 丰富绿植、更新设施，彩化、亮化。面积43000平米 | 430 | [11 empty] | 430 |  |  | 2021.04-2021.12 | 林园局实施
98 |  | 10 | 岱山公园改造提升工程 | 建成区 | 提升改造 | 新建木栈道、设施更新、丰富绿植、彩化、亮化。面积87800平方 | 1300 | [11 empty] | 1300 |  |  | 2021.04-2021.12 | 林园局实施

## 汇总
2021年长春汽车经济技术开发区基本建设计划
——汇总
序号 | 项目类型 | 项目数量（项） | 工程计划总投资 （万元） | 2021年计划投资（万元） | 备注
总 计 |  | 97
一 | 争取市政府投资项目（连接通道项目） | 1 | 97000 | （4000）
1 | 连接通道项目 | 1 | 97000 | （4000） | 征排迁
二 | 汽开区实施项目 | 96 | 789990 | 405760
1 | 市政工程 | 46 | 208000 | 156210
2 | 环境工程 | 3 | 86820 | 28900
3 | 新凯河综合治理工程 | 1 | 200000 | 60000
4 | 服务奥迪PPE项目 | 9 | 46600 | 46600
5 | 服务企业项目 | 5 | 13300 | 13300
6 | 民生工程 | 13 | 164660 | 55980
7 | 学校工程 | 6 | 48120 | 26120
8 | 政府资产维修改造工程 | 3 | 9340 | 5500
9 | 建成区街路新建人行步道及绿化、景观提升计划 | 10 | 13150 | 13150